## Kosztorys upr. UPZP
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 0555T ul. Szkolna, Nr 0556T ul. Kolonia, Nr0557T ul. Kościelna i Iłżecka w Skarżysku Kościelnym
Roboty drogowe
Numer | Nr spec. | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejących dróg i chodników
1.1 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30·cm na podsypce cem-piaskowej w rejonie zatok autobusowych oraz parkingu w ul. Szkolnej | m | 254.4
1.2 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej | m | 552
1.3 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu | m3 | 21
1.4 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej | m2 | 116.8
1.5 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Fragment parkingu w ul. Szkolnej oraz chodników istn. kolidujących z przebudową | m2 | 910.1
1.6 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 4·cm | m2 | 265.6
1.7 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 6·cm | m2 | 265.6
1.8 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm | m2 | 265.6
1.9 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy łączna 25·cm ( za każdą dalsza grubość od 15-40 cm) | m2 | 265.6
1.10 | ST-D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ( destrukt betonowy ) przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość łącznie 10 km | m3 | 57.29
1.11 | ST-D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ( kostki betonowej lub wbudowanie części nadającej się do ponownego wbudowana i po segr. ) przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość 1 km | m3 | 72.81
1.12 | ST-D-01.02.04 | Wywiezienie destruktu z rozbiórki nawierzchni oraz frezowania na zimno z betonu asfaltowego na odległość 10 km | m3 | 121.6
1.13 | ST-D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ( tłuczeń kamienny ) przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość 10 km | m3 | 106.24
2 | Roboty przygotowawcze
2.1 | ST-D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0.68
3 | Roboty ziemne kod CPV 45100000-8
3.1 | ST-D-01.02.02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) z darnią przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm, z przemieszczeniem na odl. 30 m do ponownego wykorzystania | m2 | 1200
3.2 | ST-D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 564.96
3.3 | ST-D-02.03.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III , wbudowanie w nasyp | m3 | 193.83
3.4 | ST-D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III odwóz na 10 km ( nadmiar) | m3 | 564.96
3.5 | ST-D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV z transportem gruntu z odległości do 10 km | m3 | 133.25
3.6 | ST-D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 133.25
4 | Budowa krawężnika kod CPV 45233253-7
4.1 | ST-D.08.01.01b | Krawężniki betonowe, 20x30x100 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, na płask, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) na pierścieniu ronda i łukach azylu | m | 107.3
4.2 | ST-D.08.01.01b | Krawężniki betonowe, 20x30x100 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) na wyspach azylu i na prostej - przejścia piesze | m | 113.1
4.3 | ST-D.08.01.01b | Krawężniki betonowe, wystające (+12 cm) 20x30x100 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) na prostej | m | 317
4.4 | ST-D.08.01.01b | Krawężniki betonowe, wystające (+12cm) 20x30x100 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) na łukach | m | 60.3
4.5 | ST-D.08.01.01b | Krawężniki betonowe, wtopione ( do 4 cm ) 20x30x100 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, na płask, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) na prostej , na zjazdach i przejściach pieszych (+2 cm) | m | 146
4.6 | ST-D.08.01.01b | Krawężniki betonowe, wtopione ( do 4 cm ) 20x30x100 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, na płask, na ławie betonowej z oporem cm z betonu C12/15 (B15) na łukach | m | 18.1
5 | Obrzeża kod CPV 45233253-7
5.1 | ST-D.08.03.01 | Ławy pod obrzeże betonowe, betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) | m3 | 39.85
5.2 | ST-D.08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 687.1
6 | Podniesienie stalowej barierki ochronnej na wysokość h=0,75 m
6.1 | ST-D.01.02.04 | Rozebranie barier stalowych drogowych pojedynczych, z oczyszczeniem do ponownego ustawienia na normową wysokość | m | 16
6.2 | ST-D.07.05.01 | Ponowne ustawienie barier ochronnych stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m z wykorzystaniem materiału z rozbiórki | m | 16
7 | Przestawienie wiat przystankowych
7.1 | ST-D-10.10.010 | Rozebranie wiat przystankowych istniejących do ich podniesienia wysokościowego na poziom chodnika z wykonaniem fundamentowania | szt | 2
7.2 | ST-D-10.10.010 | Ponowne ustawienie wiat przystankowych istniejących z pomalowaniem konstrukcji stalowych , z wykorzystaniem materiału z rozbiórki | szt | 2
8 | Regulacja urządzeń podziemnych
8.1 | ST-D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | szt | 2
8.2 | ST-D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zasuw wodociągowych | szt | 6
8.3 | ST-D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 2 szt + 1 szt do likwidacji w jezdni | szt | 3
9 | Karczowanie pni drzew ściętych w latach ubiegłych kod CPV 45100000-8
9.1 | ST-D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni, ø 66-75·cm | szt | 1
9.2 | ST-D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni, ø 120 cm | szt | 1
9.3 | ST-D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dłużyce | m3 | 2.5
10 | Konstrukcja nawierzchni jezdni na nowej podbudowie na poszerzeniach, uzupełnienie w zatoce autobusowej oraz w pierścieniu ronda kod CPV 45233252-0
10.1 | ST-D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie 70%, grunt kategorii I-IV | m2 | 498.75
10.2 | ST-D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie 30%, grunt kategorii III-IV | m2 | 486.45
10.3 | ST-D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem wykonywana ręcznie, Rm=2,5 Mpa o grub. 22 cm | m2 | 922.3
10.4 | ST-D.04.04.02a | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 845.8
10.5 | ST-D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia nieulepszona | m2 | 845.8
10.6 | ST-D.04.03.01 | Mechaniczne skropienie warstw konstr. nieulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 845.8
10.7 | ST-D-04.07.01a | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P - mieszanka asfaltowo-grysowo-żwirowa o grub. 10 cm | m2 | 845.8
10.8 | ST-D.04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 721
10.9 | ST-D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe AC 16W, warstwa wiążąca o grubości 8·cm | m2 | 721
10.10 | ST-D.04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 721
10.11 | ST-D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna ACMS, grubości 5·cm | m2 | 721
10.12 | ST-D 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej rzędowej typu Rz-n 18x18cm wys.18cm na podsypce cementowo-piaskowej, w pierścieniu ronda oraz na wysepkach rozdzielczych | m2 | 124.8
10.13 | ST-D 05.03.26i | Ułożenie geosiatki na styku poszerzenia nawierzchni z istn. nawierzchnią asfaltową na warstwie wiążącej | m2 | 474
10.14 | ST-D 05.03.26i | Ułożenie geosiatki na styku poszerzenia nawierzchni z istn. nawierzchnią asfaltową - na wlotach pod warstwą wiążącą | m2 | 52
11 | Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej na pow. pierścienia ronda oraz na wyspach rozdzielczych pasm jezdni kod CPV 45233000-9
11.1 | ST-D.05.03.11 | Frezowanie istn. nawierzchni asfaltowej na zimno o grub. 3 cm z odwiezieniem destruktu na odl. do 10 km | m2 | 2466.4
11.2 | ST-D.04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia bitumiczna | m2 | 2466.4
11.3 | ST-D.04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2466.4
11.4 | ST-D.05.03.11 | Pogłębianie frezowania na wlocie do ronda na dolną głęb. 5 cm w celu zatopienia geosiatki i spojenia z istn. nawierzchnią asfaltową. | m2 | 538
11.5 | ST-D.04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni asfaltowej po frezowaniu betonem asfaltowym AC 22P do założonego profilu podłużnego i poprzecznego mieszanką mineralno asfaltowo-grysową | t | 390.9
11.6 | ST-D.04.03.01 | Związanie między warstwowe przez skropienie wyrównanej nawierzchni asfaltowej do profilu emulsją asfaltową | m2 | 2279.7
11.7 | ST-D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe AC 16W, warstwa wiążąca o grubości 8·cm | m2 | 2279.7
11.8 | ST-D.04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2279.7
11.9 | ST-D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna ACMS, grubości 5·cm | m2 | 2279.7
11.10 | ST-D.05.03.05a | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona | m2 | 186.7
11.11 | ST-D.04.03.01 | Mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej z betonu asf. ACMP | m2 | 186.7
11.12 | ST-D.04.03.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P pod pierścień z kostki granitowej- grub. 10 cm | m2 | 186.7
11.13 | ST-D 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej rzędowej typu Rz-n 18x18cm wys.18cm na podsypce cementowo-piaskowej w pierścieniu ronda oraz na wysepkach rozdzielczych pasa jezdni na istn. podniesionej nawierzchni | m2 | 186.7
12 | Opaska przy pierścieniu ronda i chodniki kod CPV 45233253-7
12.1 | ST-D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem wykonywana ręcznie, o Rm=1,5 MPa i grub. 10 cm | m2 | 831.7
12.2 | ST-D 08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej rzędowej typu Rz-n 18x18cm wys.18cm na podsypce cementowo piaskowej o grub. 3 cm- opaska przy pierścieniu ronda | m2 | 45.7
12.3 | ST-D 05.03.23 | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej klasy ,,50'' , grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o grub. 3 cm kostka kolorowa - chodnik na ciągach pieszych w kształcie istn. kostki | m2 | 786
13 | Budowa zjazdów indywidualnych z kostki brukowej na podbudowie kod CPV 45233000-9
13.1 | ST-D 05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, klasy ,,60'' na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kostka szara , z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 229.1
13.2 | ST-D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15m | m2 | 229.1
13.3 | ST-D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem wykonywana ręcznie, o Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm | m2 | 229.1
14 | Roboty wykończeniowe - tereny zielone w granicach pasa drogowego wewnątrz pierścienia ronda
14.1 | ST-D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III | m2 | 1659.1
14.2 | ST-D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp o szer. do 1,0 m , przy grubości warstwy humusu 5·cm z wykorzystaniem zdjętego uprzednio humusu na nasypy. Dowóz wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej z odl. 5 km | m2 | 1659.1
15 | Roboty towarzyszące związane z pozyskaniem terenu od Gminy , wynikające ze zmiany niwelety skrzyżowania - ronda
15.1 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. na terenie UG | m2 | 93.7
15.2 | ST-D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej | m | 45
15.3 | ST-D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa o grub. 10 cm | m2 | 93.7
15.4 | ST-D-04.04.02b | Podbudowa żwirowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm, pod chodnik - wyrównanie niwelety z chodnikiem ulicy na terenu UG | m2 | 93.7
15.5 | ST-D-08.02.02 | Wykonanie - odtworzenia chodników z kostki brukowej betonowej klasy ,,50'' , grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o grub. 3 cm kostka kolorowa | m2 | 93.7
15.6 | ST-D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 45
15.7 | ST-D-06.01.01 | Plantowanie terenu wzdłuż ogrodzenia Gminy ( przestawianego) kategoria gruntu I-III | m2 | 279.6
15.8 | ST-D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp o szer. do 1,0 m , przy grubości warstwy humusu 5·cm z wykorzystaniem zdjętego uprzednio humusu. Dowóz wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej z odl. 5 km | m2 | 279.6
16 | Stała organizacja ruchu- oznakowanie pionowe i poziome kod CPV 45233280-5
16.1 | ST-D-01.03.02,25 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 13
16.2 | ST-D-01.03.02,26 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych | szt | 24
16.3 | ST-D-07.02.01,02 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, ø·70·mm z wykopaniem i zasypaniem dołów w/g projektu stałej organizacji ruchu | szt | 13
16.4 | ST-D.07.11.07 | Przymocowanie do słupków znaków średnich w folii odblaskowej II typu- znaki pionowe A-7 | szt | 5
16.5 | ST-D.07.11.10 | Przymocowanie do słupków znaków średnich w folii odblaskowej I typu | szt | 6
16.6 | ST-D.07.21.02 | Przymocowanie do słupków znaków średnich, informacyjnych prostokątnych w folii odblaskowej I typu | szt | 11
16.7 | ST-D.07.02.15,02 | Przymocowanie zespolonych tablic drogowskazowych na słupie elektrycznym położonym centralnie w osi ronda z folii I typu | szt | 6
16.8 | ST-D.07.02.25,13 | Ustawienie 3 szt słupków przeszkodowych U-5 na wyspie i azylu dla pieszych z tworzywa sztucznego | szt | 3
16.9 | ST-D.07.01.01,12 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 70.05
16.10 | ST-D.07.01.01,04 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylowa biała odblaskową -trójkąty i prostokąty malowane ręcznie | m2 | 14.45
16.11 | ST-D.07.01.01,10 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylowa, linie krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 47.1
16.12 | ST-D.07.01.01,11 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylowa, linie krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 | 19.95
Razem wartość w zł. netto
Usunięcie kolizji elektrycznych
1 | Demontaż kolidujących odcinków napowietrznej linii NN Kod CPV 45232210-7
1.1 | KNNR 9 0903-05 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu | km | 0.16
1.2 | KNNR 9 0902-04 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym | szt | 30
1.3 | KNNR 9 0901-08 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustrojami | szt | 1
1.4 | KNNR 9 0901-11 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych | szt | 1
1.5 | KNNR 9 0901-12 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą | szt | 1
1.6 | KNNR 9 0902-06 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym | szt | 1
1.7 | KNNR 9 0902-07 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym | szt | 2
1.8 | KNNR 9 0902-05 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - odgromnik na słupie stojącym | szt | 3
1.9 | KNNR 9 0701-04 | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 12
1.10 | KNNR 9 0702-05 | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | przył. | 1
2 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego Kod CPV 45316110-9
2.1 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 3
2.2 | KNNR 9 0902-05 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym | szt | 3
2.3 | KNNR 9 1002-06 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie | szt | 3
2.4 | KNNR 9 1006-05 | Demontaż tabliczek zaciskowych | szt | 9
3 | Demontaż kabla elektr. NN zasil. Urząd Gminy Kościelne Kod CPV 45231400-9
3.1 | KNNR 9 0801-10 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 63
4 | Montaż słupa nr. 6 Kod CPV 45232210-7
4.1 | KNNR 5 0903-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.0 m typK-10/15/E | słup | 1
4.2 | KNNR 5 0902-03 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu Km-2 o 1 izolatorze | szt. | 7
4.3 | KNNR 5 0904-02 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.03
4.4 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów gołych typu BOPR 0,5/5 | szt. | 5
4.5 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III bednarka Fe/Zn 25x4 | m | 9.2
4.6 | KNNR 5 0801-03 | Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 4
5 | Montaż słupa nr.7 ustawiony przy ul. Kolonia Kod CPV 45232210-7
5.1 | KNNR 5 0903-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.0 m typKK-10/10 | słup | 1
5.2 | KNNR 5 0902-03 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu Km-2 o 1 izolatorze | szt. | 5
5.3 | KNNR 5 0902-02 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy | szt. | 1
5.4 | KNNR 5 0904-02 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.04
5.5 | KNNR 5 0904-02 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.04
5.6 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III bednarka Fe/Zn 25x4 | m | 9.2
5.7 | KNNR 5 0803-04 | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x16 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | szt. | 2
5.8 | KNNR 5 0801-03 | Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 4
6 | Montaż opraw oświetleniowych na słupach nr.6 i nr.7 Kod CPV 45316110-9
6.1 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie WO-5 | szt. | 2
6.2 | KNNR 5 1003-04 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m | kpl.przew. | 2
6.3 | KNNR 5 1003-04 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m | kpl.przew. | 2
7 | Montaż słupa nr.8 Kod CPV 45232210-7
7.1 | KNNR 5 0903-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.0 m typN-10/15 | słup | 1
7.2 | KNNR 5 0902-03 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu Km-2 o 1 izolatorze | szt. | 5
7.3 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III bednarka Fe/Zn 25x4 | m | 9.2
7.4 | KNNR 5 0904-02 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.04
7.5 | KNNR 5 0904-02 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn | km/1 przew | 0.02
7.6 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów gołych typu BOPR 0,5/5 | szt. | 5
8 | Przełożenie istn.kablaNN YAKY 4x120mm2 zasil. Urząd Gminy z powodu kolizji z projekt. rondem. Kod CPV 45231400-9
8.1 | KNNR 9 0801-10 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV YAKY 4x120mm2 | m | 63
8.2 | KNNR 5 0701-03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 63
8.3 | KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 63
8.4 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 120
8.5 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm typu AROT PS 160 dzielonej lub podobnych | m | 25
8.6 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm typu AROT DVK 160 lub podobnych | m | 25
8.7 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x120mm2 | m | 25
9 | Montaż instalacji uziemiającej Kod CPV 45312310-3
9.1 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III Fe/Zn 25x4mm | m | 73
9.2 | KNNR 5 0603-06 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) Fe/Zn 25x4mm | m | 20
10 | Badania i pomiary odbiorcze Kod CPV 45340000-0
10.1 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2
10.2 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 2
10.3 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
10.4 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1
10.5 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
10.6 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 2
10.7 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
10.8 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1
Razem wartość w zł, netto
Budowa lini NN
1 | Budowa linii kablowej NN ośw. ronda CPV 45231400-9
1.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 73x0.6=43,8m3 | m3 | 44
1.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 73
1.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 73x0.6=43,8 | m3 | 44
1.4 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 110 | m | 40
1.5 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x35mm2 | m | 20
1.6 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m i wprowadzenie do słupów oświetleniowych z mocowaniem YAKY 4x35mm2 | m | 20
1.7 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKY 4x35mm2 | m | 20
1.8 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych YAKY 4x35mm2 | szt. | 6
2 | Montaż instalacji uziemiającej Kod CPV 45312310-3
2.1 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III Fe/Zn 25x4mm | m | 73
2.2 | KNNR 5 0603-06 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) Fe/Zn 25x4mm | m | 20
3 | Montaż oświetlenia zewnętrznego Kod CPV 45316110-9
3.1 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg S-90PC | szt. | 3
3.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie W1-2m o kącie 10 stopni jednoramienny | szt. | 2
3.3 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 5
3.4 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie o kącie 10 stopni 3-ramienny | szt. | 1
3.5 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 5
3.6 | KNNR 5 0411-05 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod słup oświetleniowy F150 | szt. | 3
4 | Badania i pomiary odbiorcze Kod CPV 45340000-0
4.1 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2
4.2 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2
4.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 3
4.4 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
4.5 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 4
4.6 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
4.7 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 4
4.8 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
4.9 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 4
Razem wartość w zł, netto
Roboty teletechniczne
1 | PRZEBUDOWA KANALIZACJI WTÓRNEJ
1.1 | TPSA 39/202/1 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1x ø32·mm | m | 74
2 | PRZEBUDOWA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO
2.2 | TPSA 39/503/1 | Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji wtórnej z rur HDPE ø·32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km (analogia) | km | 0.53
2.3 | TPSA 39/503/1 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE ø·32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.51
2.4 | TPSA 39/613/1 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 1
2.5 | TPSA 39/608/1 | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe termokurczliwej | złącze | 1
2.6 | TPSA 39/601/1 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 1
2.7 | TPSA 39/601/2 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 7
3 | POMIARY KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO
3.1 | TPSA 39/901/3 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
3.2 | TPSA 39/901/4 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 7
3.3 | TPSA 39/901/7 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
3.4 | TPSA 39/901/8 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 7
3.5 | TPSA 39/902/1 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1
3.6 | TPSA 39/902/2 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 7
Razem wartość w zł. netto
1 | BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
1.1 | TPSA 40/102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur DVR 110/50 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 53
1.2 | TPSA 40/102/2 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur DVR 110/50 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 93
1.3 | TPSA 40/301/2 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 1
1.4 | TPSA 40/301/6 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III | szt | 5
1.5 | TPSA 40/322/2 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka | szt | 6
1.6 | TPSA 40/401/1 (1) | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK-1, studnia prefabrykowana (analogia) | szt | 2
1.7 | TPSA 40/401/2 (1) | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK-2, studnia prefabrykowana (analogia) | szt | 2
2 | PRZEBUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH MIEJSCOWYCH
2.1 | TPSA 40/503/7 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 146
2.2 | TPSA 40/503/11 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 195
2.3 | KNR 501/608/5 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | m | 131
2.4 | TPSA 40/718/3 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | złącze | 2
2.5 | TPSA 40/718/4 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 2
2.6 | TPSA 40/718/6 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 1
2.7 | TPSA 40/723/3 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | złącze | 2
2.8 | TPSA 40/723/4 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 2
2.9 | TPSA 40/723/6 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 1
2.10 | TPSA 40/704/6 | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach | złącze | 2
2.11 | KNKRB 1/309/5 | Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu do 0.8 m ; kat. gruntu III (analogia) | m | 12
2.12 | TPSA 40/504/1 | Układanie rury HDPE ø 40 w gotowym rowie kablowym | m | 12
2.13 | TPSA 40/503/7 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do rury HDPE ułożonej w gotowym wykopie (analogia) | m | 12
2.14 | KNR 501/605/9 | Umocowanie kabla na ścianie, z przykryciem osłoną, ściana murowa, kabel do ø·15·mm | m | 4
2.15 | KNR 501/616/5 | Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do ø·15·mm | m | 12
2.16 | KNR 501/606/9 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do rury na ścianie budynku lub na słupie | szt | 3
2.17 | KNR 501/710/2 | Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych bliźniaczych z podporą odporową i dwiema belkami ustrojowymi oraz belką ustrojową przy podporze, słup 7·m, grunt kategorii III | szt | 1
2.18 | KNR 503/312/2 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z dwoma belkami ustrojowymi w terenie płaskim, długość słupa 8.5 m, kategoria gruntu III | szt | 1
2.19 | TPSA 40/606/4 | Montaż skrzynki słupowej | szt | 1
2.20 | TPSA 40/606/4 | Montaż skrzynki słupowej do zabezpieczenia urządzeń PCM (analogia) | szt | 2
2.21 | TPSA 40/606/2 | Montaż puszki słupowej | szt | 1
2.22 | TPSA 40/605/2 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach zacisków | szt | 2
2.23 | TPSA 40/602/1 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 1
2.24 | TPSA 40/606/2 | Montaż puszki natynkowej zewnętrznej (analogia) | szt | 1
2.25 | KNR 501/819/2 | Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej | obwód | 14
2.26 | TPSA 40/505/7 | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, wspornik przelotowy | szt | 4
2.27 | TPSA 40/506/7 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, zaciąganie ręczne, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | m | 61
2.28 | KNR 5032/301/2 | Zdemontowanie kabli zawieszonych na słupach żelbetowych w terenie bez przeszkód (analogia) | km | 0.24
2.29 | TPSA 40/608/3 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m | szt | 2
2.30 | TPSA 40/608/4 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości | szt | 2
3 | POMIARY KOŃCOWE KABLI MIEJSCOWYCH
3.1 | KNR 501/1310/1 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·2 (analogia) | odcinek | 1
3.2 | KNR 501/1310/1 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 2
3.3 | KNR 501/1310/3 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 1
3.4 | KNR 501/1310/5 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 2
3.5 | KNR 501/1310/9 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100 | odcinek | 1
3.6 | KNR 501/1312/1 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·2 (analogia) | odcinek | 1
3.7 | KNR 501/1312/1 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 2
3.8 | KNR 501/1312/3 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 1
3.9 | KNR 501/1312/5 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 1
3.10 | KNR 501/1312/9 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 | odcinek | 1
Razem wartość w zł. netto
Zieleń
1 | ROŚLINNOŚĆ DO USUNIĘCIA I PRZESADZENIA wg. SST nr1
1.1 |  | Usunięcie drzew obejmujący: wycięcie , wykarczowanie z wywiezieniem pni , karpiny i gałęzi poza teren budowy obwód pnia drzewa na wys. 130cm - 44cm | szt | 2
1.2 |  | Wykopanie do przesadzenia żywopłotu nieformowanego -żywotnik zachodni UWAGA przekazanie sadzonek Inwestorowi dowóz na wskazane miejsce | m2 | 9.6
1.3 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie zakupionej ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami | m3 | 5.9
2 | NASADZENIA DRZEW, KRZEWÓW wg. SST nr1
2.1 |  | Kalkulacja własna: Montaż z zakupem palików z mocowaniem do nich drzew wys do 2,5m | kpl | 30
2.2 | KNR 2-21 0302-0601 | Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, gł. dołów 0,7 m, ziemia urodzajna (humus)-Sosna czarna wielkość pojemnika C5-rozstaw 220x220cm | szt | 10
2.3 | KNR 2-21 0302-0601 | Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7 m, ziemia urodzajna (humus)-Tawuła japońska'Little Princess' wielkość pojemnika C25-rozstaw 70x70cm | szt | 92
2.4 | KNR 2-21 0302-0601 | Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7 m, ziemia urodzajna (humus)-Tawuła japońska'Golden Princess' wielkość pojemnika C25-rozstaw 80x80cm | szt | 87
2.5 | KNR 2-21 0302-0601 | Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7 m, ziemia urodzajna (humus)-Sosna kosodrzewina wielkość pojemnika C25-rozstaw 100x100cm | szt | 52
2.6 | KNR 2-21 0302-0601 | Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7 m, ziemia urodzajna (humus)-Berberys Thunbergia "Atropurpurea" wielkość pojemnika C25-rozstaw 120x120cm | szt | 37
2.7 | KNR 2-21 0302-0601 | Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7 m, ziemia urodzajna (humus)-Dereń biały Spaethi wielkość pojemnika C2-rozstaw 150x150cm | szt | 21
3 | RABATY+ TRAWNIK wg. SST nr1
3.1 | KNR 9-11 0101-0202 | Ułożenie na podłożu gruntowym geowłókniny w kolorze czarnym np. TYPAR SF 27 na zakład ok. 20cm mocowana za pomocą szpili z drutu do podłoża | m2 | 435
3.2 | KNR 2-21 0209-01 | Ręczne wypełnienie rabat wyściółką z kory gr. 2cm- gr.5cm | ha | 0.04
3.3 | KNR 2-21 0209-02 | Ręczne wypełnienie rabat wyściółką z kory dodatek za każdy następny 1 cm Krotność = 3 | ha | 0.04
3.4 |  | Wykonanie wałowania walcem gładkim oraz zagrabienie całej powierzchni trawnika | m2 | 1198
3.5 | KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III- trawy Stadion lub Sport w ilości 20g /1m2 lub podobne | m2 | 1198
Razem wartość w zł. netto
Odwodnienie
1 | Roboty rozbiórkowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1.1 | D.03.02.01 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe ø·40·cm | m | 44.1
1.2 | D.03.02.01 | Rozebranie przepustów o wym. 0,58x0,50 m | m | 3.5
1.3 | D.03.02.01 | Rozebranie przepustów o wym. 0,50x0,40 m | m | 4
1.4 | D.03.02.01 | Rozebranie przepustów o wym. 0,35x0,35 m | m | 3.5
1.5 | D.03.02.01 | Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe | m3 | 3.2
1.6 | D.03.02.01 | Rozebranie murków betonowych | m3 | 3.6
1.7 | D.03.02.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km łączna odległość 10 km | m3 | 14.48
1.8 | D.03.02.01 | Utylizacja gruzu | kpl | 1
2 | Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2.1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III mechanicznie 70 % | m3 | 217.42
2.2 | D.03.02.01 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III ręcznie 30 % | m3 | 93.18
2.3 | D.03.02.01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km przyczepami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV łączna odległość 5 km (*8) | m3 | 310.6
2.4 | D.03.02.01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV | m2 | 290
2.5 | D.03.02.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m ZASYPKA PIASKIEM | m3 | 72.32
2.6 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) ZASYPKA PIASKIEM | m3 | 168.75
2.7 | D.03.02.01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 241.07
2.8 | D.03.02.01 | Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego | m2 | 30
3 | Odwodnienie do rozliczenia na budowie
3.1 | D.03.02.01 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - mieszanka 65·% żwir 35·% piasek pozostawienie warstwy drenażowej jako podsypki | m3 | 16.72
3.2 | D.03.02.01 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z PCV, Dn·100·mm | m | 67
3.3 | D.03.02.01 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria gruntu III, ø·800·mm | szt | 2
3.4 | D.03.02.01 | Pompy spalinowe do pompowania wody z wykopów do rozliczenia na budowie | kpl | 1
3.5 | D.03.02.01 | Pompowanie wody z wykopów do rozliczenia na budowie | m-g | 300
3.6 | D.03.02.01 | Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn·150·mm | m | 150
3.7 | D.03.02.01 | Przerwanie odwodnienia ekranem z gliny | m3 | 0.5
4 | Kanalizacja deszczowa kod CPV 45232130-2 Rurociągi do odprowadzenia wody burzowej
4.1 | D.03.02.01 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm | m2 | 83.6
4.2 | D.03.02.01 | Montaż kanałów z rur polietylenowych typu PEHD Dn·300/341·mm | m | 44.5
4.3 | D.03.02.01 | Montaż kanałów z rur polietylenowych typu PEHD, Dn·500/569·mm | m | 15.5
4.4 | D.03.02.01 | Montaż kanałów z rur polietylenowych typu PEHD, Dn·800/907·mm | m | 7
4.5 | D.03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PEHD o średnicy 1200·mm, | szt | 3
4.6 | D.03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PEHD o średnicy 2000·mm, | szt | 1
4.7 | D.03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PEHD o średnicy 2600·mm, | szt | 1
4.8 | D.03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, beton wypełniający B15 | m3 | 2.37
4.9 | D.03.02.01 | Deskowanie, ławy fundamentowe | m2 | 3.6
4.10 | D.03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, opaska betonowa B15 | m3 | 0.32
4.11 | D.03.02.01 | Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, jednowarstwowa, na zimno | m2 | 3.6
4.12 | D.03.02.01 | Włączenie do istniejącej studzienki | szt | 1
4.13 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm | m | 44.5
4.14 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·500·mm | m | 15.5
4.15 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·800·mm | m | 7
4.16 | D.03.02.01 | Oznakowanie trasy kanału tabliczkami, na słupku betonowym | kpl | 5
5 | Przy kanaliki deszczowe kod CPV 45232130-2 Rurociągi do odprowadzenia wody burzowej
5.1 | D.03.02.01 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15·cm | m2 | 44.5
5.2 | D.03.02.01 | Przy kanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury PEHD , Dn·200·mm | m | 44.5
5.3 | D.03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, kineta betonowa B15 | m3 | 0.28
5.4 | D.03.02.01 | Włączenie do istniejącej studzienki | szt | 1
5.5 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów PE, uliczna betonowa, ø·500·mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 7
5.6 | D.03.02.01 | Deskowanie, ławy fundamentowe | m2 | 5.79
5.7 | D.03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, opaska betonowa B15 | m3 | 0.44
5.8 | D.03.02.01 | Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, jednowarstwowa, na zimno | m2 | 5.79
5.9 |  | Wykonanie koryta betonowego z wyrobieniem przelewu | m3 | 0.05
5.10 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm | m | 44.5
5.11 | D.03.02.01 | Oznakowanie trasy kanału tabliczkami, na słupku betonowym | kpl | 7
5.12 |  | Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 17.2
5.13 | D.03.02.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III | m2 | 54
5.14 | D.03.02.01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm | m2 | 15
6 | Odwodnienie liniowe
6.1 | D.03.02.01 | Fundament betonowy odwodnienia liniowego B25 | m3 | 1.2
6.2 | D.03.02.01 | Ścieki z elementów betonowych typ korytkowy o wym. 33x60x15 cm, na podsypce piaskowej o grub. 10 cm | m | 8.6
7 | Przepusty drogowe
7.1 | D.03.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 34.85
7.2 | D.03.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD Dn-400 mm | m | 60.5
7.3 | D.03.02.01 | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepust skrzynkowy 2x0,50x0,50 | m | 23
8 | Wlot dla rury ø 800
8.1 | D.03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, podłoże z betonu B10 | m3 | 0.26
8.2 | D.03.02.01 | Montaż i dostawa wlotu prefabrykowanego dla rury ø 800 wraz z izolacja o pw. 11,74 -B(C30/37) W10, F150, XA1 V betonu=2,38 m3, | element | 1
8.3 | D.03.02.01 | Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, do 1·m2 | m2 | 1
8.4 |  | Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 18
8.5 | D.03.02.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III | m2 | 29.4
8.6 | D.03.02.01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm | m2 | 12
9 | Wyloty dla rur ø 200
9.1 | D.03.02.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III | m2 | 32
9.2 | D.03.02.01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm | m2 | 0.7
10 | Wyloty dla rur ø 400
10.1 |  | Umocnienie skarp płytami ażurowymi o wym. 40x60x10 cm na podsypce z pospółki 10 cm z mocowaniem palikami ø 60 mm o l=1,10 m ( 2 szt /płytę) | m2 | 256
10.2 | D.03.02.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III | m2 | 256
10.3 | D.03.02.01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm | m2 | 5.6
11 | Korekta kanalizacji sanitarnej
11.1 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt | 5
11.2 | D.03.02.01 | Remonty obiektów z betonu, beton w jednym miejscu 0,3-0,5·m3 | m3 | 2
Razem wartość w zł. netto
Kapliczka
1 | roboty ziemne
1.1 | B-01.00.00 | Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośników taśmowych, kategoria gruntu III ręcznie 100% | m3 | 40.51
1.2 | B-01.00.00 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III łącznie 5 km | m3 | 8.95
1.3 | B-01.00.00 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km przyczepami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV | m3 | 8.95
1.4 | B-01.00.00 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 31.56
2 | Fundament pod kapliczkę
2.1 | B-01.00.00 | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek stabilizowany cementem w ilości 100kg/m3 | m3 | 1.73
2.2 | B-01.00.00 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B10 | m3 | 0.29
2.3 | B-01.00.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, Izolbet-A 1·warstwa | m2 | 2.89
2.4 | B-01.00.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, Izolbet-A dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 2.89
2.5 | B-01.00.00 | Fundament żelbetowy pod kapliczkę B25(C20/25) | m3 | 1.64
2.6 | B-01.00.00 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, ø do 7·mm | t | 0.01
2.7 | B-01.00.00 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, ø do 7·mm | t | 0.02
2.8 | B-01.00.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno, Izolbet-A 1·warstwa | m2 | 3
2.9 | B-01.00.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno, Izolbet-A , dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 3
2.10 | B-01.00.00 | Montaż kapliczki NMP | kpl | 1
3 | Fundament masztów flagowych
3.1 | B-01.00.00 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B10 | m3 | 1.24
3.2 | B-01.00.00 | Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych | m2 | 12.4
3.3 | B-01.00.00 | Fundament żelbetowy pod maszty B25(C20/25) | m3 | 4.56
3.4 | B-01.00.00 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm | t | 0.01
3.5 | B-01.00.00 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm | t | 0.16
3.6 | B-01.00.00 | Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5·m | szt | 3
3.7 | B-01.00.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1·warstwa | m2 | 11.52
3.8 | B-01.00.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 11.52
4 | Konstrukcja stalowa pod maszty
4.1 | B-01.00.00 | Konstrukcja stalowa pod maszty | t | 0.14
4.2 | B-01.00.00 | Wykonanie konstrukcji stalowej belek | t | 0.14
4.3 | B-01.00.00 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe | m2 | 3.89
4.4 | B-01.00.00 | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna ogólnego stosowania | m2 | 3.9
4.5 | B-01.00.00 | Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | m2 | 3.9
5 | Demontaże
5.1 | D-01.03.02 | Demontaż kapliczki NMP i transport na nowe miejsce montażu | kpl | 1
5.2 | D-01.03.02 | Roboty rozbiórkowe fundament kapliczki i fundament pod maszty flagowe | m3 | 6.21
5.3 | D-01.03.02 | Demontaż stalowych masztów | szt | 3
5.4 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m zasypka piaskiem | m3 | 6.21
5.5 | D-01.03.02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km łączna odległość 5 km | m3 | 6.21
5.6 | D-01.03.02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu | m3 | 6.21
5.7 | D-01.03.02 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5·t łączna odległość 5 km | t | 0.5
5.8 | D-01.03.02 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t | t | 0.5
Razem wartość w zł. netto
Przebudowa ogrodzenia przy gminie
1 | Demontaż ogrodzenia
1.1 | B-02.00.00 | Demontaż istniejącego ogrodzenia, przęsła stalowe siatka w ramach na słupkach stalowych, na cokole betonowym, h=1,50 m- ( przęsła do wykorzystania )-działka nr. 1058 | m2 | 60
1.2 | B-02.00.00 | Demontaż istniejącego ogrodzenia, przęsła stalowe siatka w ramach na słupkach stalowych, na cokole betonowym, h=1,50 m- -działka nr. 1066 | m2 | 21
1.3 | B-02.00.00 | Demontaż istniejącego ogrodzenia, przęsła stalowe siatka w ramach na słupkach stalowych, na cokole betonowym, h=1,50 m- -działka nr. 1050 | m2 | 57
1.4 | B-02.00.00 | Demontaż istniejącego ogrodzenia, słupki przęsła bramy drewnianej h=1,70 m- -działka nr. 1050 | m2 | 7.14
1.5 | B-02.00.00 | Demontaż istniejącego ogrodzenia i cokołu z betonu szer. 13 cm, przęsła stalowe z kątownika 4x4 cm wypełnione drutem, słupki stalowe h=1,30 m- -działka nr. 3348 Urzędu Gminy- ( słupki i przęsła do ponownego wykorzystania) | m2 | 110.87
1.6 | B-02.00.00 | Rozebranie istn. bramek wejściowych (konstrukcja stalowa) w ogrodzeniu na terenie Urzędu Gminy a działce Nr. 3348 Furtka i brama o 2 przęsłach szer. 2,50 m | kpl | 1
1.7 | B-02.00.00 | Rozebranie istn. bramek wejściowych (konstrukcja stalowa) w ogrodzeniu na terenie Urzędu Gminy a działce Nr. 3348 Furtka o szer. 1,0 m | kpl | 1
1.8 | B-02.00.00 | Rozebranie poręczy ochronnych z rur i kątowników ustawionych poprzecznie na wjeździe w ul. Szkolna | m | 5
1.9 | B-02.00.00 | Rozebranie barier stalowych w ul. Kościelnej celem podniesienia do wysokości normatywnej | m | 16.5
1.10 | B-02.00.00 | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzów- i żużlobetonowych łącznie 10 km | m3 | 61.5
1.11 | B-02.00.00 | Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz | m3 | 61.5
1.12 | B-02.00.00 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5·t łączna odległość 10 km | t | 0.35
1.13 | B-02.00.00 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód 5-10·t | t | 0.35
2 | Odtworzenie ogrodzeń Kod CPV 45342000-6
2.1 | D-01.03.02.20 | Odnawianie farbą olejną nawierzchniową ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika 40x40x5 cm w rozstawie słupków 3,0 m o wys. Siatki 1,5 m Czyszczenie i malowanie 2-krotne | m2 | 21
2.2 | D-01.03.02.21 | Odnawianie elementów wbudowanych ogrodzenia na terenie Urzędu Gminy farbą olejną nawierzchniową ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika 40x40x5 cm w rozstawie słupków 3,0 m o wys. Siatki 1,5 Czyszczenie i malowanie 2-krotne | m2 | 121.49
2.3 | B-01.00.00 | Cokoły z fundamentami, betonowe 1,20x0,16 m | m | 120.44
2.4 | B-01.00.00 | Stopy fundamentowe betonowe, dla słupków bramowych | m3 | 0.86
2.5 | B-01.00.00 | Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników- bez kosztu przęseł ogrodzeniowych | m2 | 142.49
2.6 | B-01.00.00 | Remont, odnowienie bramy i furtki istniejącej | m2 | 6.65
2.7 | B-01.00.00 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III | m3 | 11.2
2.8 | B-01.00.00 | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5·m3, transport betonu taczkami, japonkami B15 | m3 | 1.55
2.9 | B-01.00.00 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na szerokości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III | m3 | 1.55
2.10 | B-01.00.00 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu I-III | m3 | 9.66
Razem wartość w zł. netto
RAZEM:
VAT …...%
OGÓŁEM: