## Arkusz2
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn – Odrowążek w miejscowości Odrowążek od km 6+189,0 ÷ 7+587,6 - dł. 122,63 mb. w km 7+465,00 do 7+587,63
L.p | Numer SST | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | cena jednostki. | wartość netto
1. | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.123 | 0 | 0
1.2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 10cm | m3 | 37 | 0 | 0
2. | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8
2.1 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej z odwozem | m 2 | 35 | 0 | 0
2.2 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 20 x 6 cm | mb | 25 | 0 | 0
2.3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa na wjazdach z odwozem | m 2 | 53 | 0 | 0
2.4 | D-01.02.04 | Rozebranie betonowych ścianek czołowych wjazdów z odwozem | m3 | 2 | 0 | 0
2.5 | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej z rur Ø 40 z uprzednim odkopaniem przepustów | mb | 30 | 0 | 0
2.6 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr 12 cm z odwozem | m 2 | 22 | 0 | 0
3. | III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8
3.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.III-IV | m3 | 18 | 0 | 0
3.2 |  | Roboty ziemne koparkami z transportem na budowie samochodem samowyładowczym do 1·km | m3 | 35 | 0 | 0
3.3 |  | Roboty ziemne koparkami z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II (odwóz do 10km) | m3 | 44 | 0 | 0
3.4 |  | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km. Odwóz na odległość 10km. | m3 | 44 | 0 | 0
3.5 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I - III. | m3 | 30 | 0 | 0
4 | IV. NAWIERZCHNIA CPV – 45233000-9
4.1 | D-05.02.01 | Wycięcie masy bitumicznej przy krawędzi drogi wraz z oczyszczeniem | m2 | 26 | 0 | 0
4.2 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa krzemowego 0-31.5 stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 26 | 0 | 0
4.3 | D-05.02.01 | Wypełnienie masą bitumiczną powierzchni pomiędzy krawędzią drogi a krawężnikiem | m2 | 26 | 0 | 0
5 | V. WJAZDY NA POSESJE. - CPV 45233124-4
5.1 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 0,067m3/mb pod krawężnik | m3 | 6.5 | 0 | 0
5.2 | D-08.03.01 | Krawężniki betonowe 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm | mb | 97 | 0 | 0
5.3 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr 10 cm | m2 | 110 | 0 | 0
5.4 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm. | m2 | 110 | 0 | 0
5.5 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm, kostka szara. | m2 | 110 | 0 | 0
6 | VI. CHODNIK CPV 45233000-0
6.1 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 0,067m3/mb pod obrzeże | m3 | 4.8 | 0 | 0
6.2 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm | mb | 100 | 0 | 0
6.3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. | m2 | 200 | 0 | 0
6.4 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cem-piask gr 4 cm, kostka kolorowa | m2 | 200 | 0 | 0
6.5 | D-04.03.04 | Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm | mb | 100 | 0 | 0
6.6 | D-04.03.04 | Krawężnik betonowy typu KD-3 na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm | mb | 3 | 0 | 0
6.7 | D-04.036.01 | Ława pod krawężnik z betonu C 12/15 wraz z oporem | m3 | 6.7 | 0 | 0
7 | VII. ELEMENTY ODWODNIENIA. - CPV 45111240-2
7.1 | D-06.04.01 | Odtworzenie rowu odwadniającego | m3 | 61 | 0 | 0
7.2 | D-06.01.01 | Profilowanie dna i skarp rowu pod płyty ażurowe | m2 | 150 | 0 | 0
7.3 | D-06.01.01 | Umocnienie rowu płytami ażurowymi 60x40x10 z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą | m2 | 160 | 0 | 0
7.4 | D-04.06.01 | Podsypka cementowo-piaskowa Rw – 1,5 MPA gr. 5 cm pod płyty ażurowe | m3 | 8 | 0 | 0
7.5 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PHED Ø 40 cm część przelotowa | mb | 30 | 0 | 0
7.6 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe prefabrykowane dla rur Ø 40 cm | szt | 10 | 0 | 0
7.7 | D-08.05.01 | Korytko odwadniające z elementów betonowych na ławie betonowej gr. 15 cm | mb | 9 | 0 | 0
7.8 | D-03.02.01 | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 225 | mb | 9 | 0 | 0
8 | VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9
8.1 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów kat. gr. I-IV | m2 | 185 | 0 | 0
8.2 | D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp i powierzchni przy grubości humusu 5 cm | m2 | 185 | 0 | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0
|  |  | VAT 23 % |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM: |  |  | 0