## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania realizowanego w 2018 r. Załącznik Nr 3 do SIWZ
Nazwa zarządcy drogi/óg |  |  | Powiat Skarżyski – Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Nazwa zadania |  |  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna-Mirzec - Etap I"
Zakres rzeczowy realizowanego zadania
Długość odcinków dróg realizowanych w ramach zadania (w mb.) |  |  |  | 1500
Długość realizowanego odcinka drógi objętego zadaniem wynosi 1+500,00km (zgodnie z projektem od km 0+000,00 do km 1+500,00. Zakres robót obejmuje : - przedudowa drogi klasy Z o długości 1,500 km, - kategoria obciążenia ruchem - KR 4, - nawierzchnia jezdni po poszerzeniu o szer. 6,50m wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca gr. 6cm - 10120,00m2, warstwa ścieralna gr. 5cm - 10120,00m2. - budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm o szer. 2,00m - 1500,00mb. - 2164,00m2, - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1,00m, - przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi - 1kpl. - budowa i przebudowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm - 3470,00m2, - system odwodnienia - 1kpl, - regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej - 1kpl, - oznakowanie pionowe i poziome - 1kpl, - wykonanie obsiewu trawą, - obsługa geodezyjna i laboratoryjna zadania - 1kpl.
Koszty realizacji zadania
| Pozycje w kosztorysie ofertowym |  |  |  |  | Postęp rzeczowo-finansowy
L.p |  | Zakres robót do wykonania |  |  | Wartość ogółem (netto) w zł. | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01
1 | 1 d.1 - 20 d.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWA w tym,(roboty pomiarowe 1,5km,rozebranie przepusyów rurowych o śr 40cm - 296m, o śr 50cm - 161m, rozebranie ścianek do przepustów fi 40 - 96szt, fi 50 - 44szt, oraz nawierzchni z kostki bet.- 127m2, i krawężników - 102m, frezowanie nawierzchni - 8050m2, rozebranie podbudowy z kruszywa - 198,88m2, oczyszczenie rowu z namułu - 1072m, wywóz gruzu - 229m3). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21 d.2 - 29 d.2 | CHODNIK w tym,(roboty ziemne koparkami - 562,64m3, krawężniki betonowe - 2096m,i obrzeży bet, - 2233m, mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - 2164m2, podbudowa z kruszywa - 2164m2 , nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 2164m2.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 30 d.3 - 37 d.3 | ZJAZDY w tym,(roboty ziemne koparkami - 1353m3,mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - 3470m2, krawężniki betonowe - 801m, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna - 3470m2, warstwa górna - 3470m2,nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm - 3470m2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 38 d.4 - 52 d.4 | JEZDNIA w tym,(roboty ziemne wykon. koparkami - 799,5m2, mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - 1950m2, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna - 1950m2,warstwa górna - 1950m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr.3cm - 8050m2,warstwa wiążąca gr. 6cm - 1012m2 oraz warstwa ścieralna o gr 5cm - 10120m2, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 53 d.5 - 58 d.5 | POBOCZE w tym, (roboty ziemne wykonane koparkami pod konstrukcję pobocza - 516,48m3, mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - 1076m2,podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna - 1076m2, warstwa górna - 1076m2.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 59 d6.1 - 78 d 6.3 | ODWODNIENIE : 1. Umocnienie rowu lewego w tym,( wykopy rowów i kanałów melioracyjnych - 199,6m3, wywóz ziemi - 199,6m3, zagęszczenie mech. warstwy odsączającej - 2944,1m2, umocnienie rowów elem. prefab. - 998m, umocnienie dna i skarp zbiorników terenowech płytami drogowymi - 1197,6m2.) 2. Ścieki przykrawężnikowe w tym,(ścieki uliczne z prefab.bet.- 452m, studzienki ściekowe - 39 szt, kanały z rur PVC o śr 200mm - 128m, podłoża pod kanały iobiekty - 10,24m3. 3. Ściek prefabrykowany(km 1+192,5 - 1+267,5) w tym, (rowki pod ściek prefabr. - 60m,ława pod ściek prefabr. beton. z oporem - 3,6m3, ściek z prefabrykatów beton. 50x60 o gr. 15cm na podsypce cem-piaskowej - 60m, ściek z prefabrykatów beton. 30x100 o gr. 15cm na podsypce cem.-piaskowej na zjazdach z polimetobetonu tzw. grzebienie - 25m.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 79 d 7.1 - 86 d 7.1 | PRZEPUSTY w tym, (wykopy jamiste dla przepustów pod zjazdami - 225,5m3, roboty ziemne ładowarkami z transportem urobku samochodami - 88,51m3, przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe - 22,55m3,przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o śr 40cm - 451m, ścianki czołowe dla rur o śr 40cm - 146szt, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm - 1szt.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 87 d.8 - 92 d.8 | OZNAKOWANIE w tym, (zdejmowanie tablic i znaków drogowych - 1szt, demontaż słupków - 1szt, słupki do znaków i tablic drogowych dł. 4m - 7szt, dł. 5m - 1szt, przymocowanie tablic znaków drogowych i informacyjnych o pow. ponad 0,3m2 - 11szt, oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemo utwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie oznakowanie struktukalne - 307,01m2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 93 d.9 - 95 d.9 | REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ + ZABEZPIECZENIE SIECI KS w tym, ( regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 48szt, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 26szt, rury ochronne dwudzielne z tworzyw o śr nom. 200mm zabezbieczające sieć sanitarną pod poszerzeniami jezdni - 157,5m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | _ | INNE NIE UJĘTE W POZYCJACH od 1 do 9. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa netto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość realizacji zadania
Razem netto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WYKONAWCA | [5 empty] | 2018-05-01: ZAMAWIAJĄCY