## HARMONOGRAM
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania realizowanego w 2018 r. Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa zarządcy drogi/óg |  |  | Powiat Skarżyski – Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Nazwa zadania |  |  | "Budowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie"
Zakres rzeczowy realizowanego zadania
Długość odcinków dróg realizowanych w ramach zadania (w mb.) |  |  |  | 949.25
Długość realizowanego odcinka drógi objętego zadaniem wynosi 949,25 m (zgodnie z projektem od km 0+000,00 do km 0+949,25). Zakres robót obejmuje : - kategoria obciążenia ruchem - KR 2, - nawierzchnia jezdni po poszerzeniu o szer. 5,50m wykonana z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca gr. 8cm - 5 265,00m2, warstwa ścieralna gr. 4cm - 5 265,00m2. - budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm o szer. 2,00m -mb. - 1 753,00m2, - pobocze z kruszywa o szer. 1,00m, - budowa i przebudowa zjazdów o szerokości 3,0 - 5,5m, o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm 1kpl, - system odwodnienia - rowy przydrożne , przepusty pod zjazdami, - regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej - 1kpl, - oznakowanie pionowe i poziome - 1kpl, - wykonanie obsiewu trawą, - obsługa geodezyjna i laboratoryjna zadania - 1kpl. - miejsca postojowe - 33 szt (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm) - miejsca dla osób niepełnosprawnych 2 szt (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm). - oznakowanie pionowe i poziome, umocnienie rowu, ogrodzenie U12A, ocieplenie sieci wodociagowej
Koszty realizacji zadania
| Pozycje w kosztorysie ofertowym |  |  |  |  | Postęp rzeczowo-finansowy
L.p |  | Zakres robót do wykonania |  |  | Wartość ogółem (netto) w zł. | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01
1 | 1.1 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - Roboty pomiarowe w tym,(roboty pomiaroweprzy liniowych robotach ziemnych - 0,95km). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 - 2.13 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - Roboty rozbiórkowe w tym,(rozebranie krawężników betonowyc 15x30cm -860m, nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 470m2, obrzeży 6x20cm - 210m, nawierzchni z betonu gr. 15cm - 220m2, ścieków gr. - 80m, podbudowy z brukowca 4 530m2,wywiezienie gruzu - 1 014,60m3, frezowanie nawierzchni asfoltowych śr. gr. warstwy 9cm - 4 530m2, wywiezienie destruktu -asfalt. - 1 014,60m3, opłata za korzystanie ze środowiska - 3 555,75t. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1 - 3.6 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - Roboty przygotowawcze w tym,(ścinka drzew o śr. 16-35cm - 18szt, wywożenie dłużyc - 6,34m3, karpiny - 18mp i gałęzi - 18mp. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.1 - 4.7 | ROBOTY DROGOWE - Roboty ziemne w tym,(roboty ziemne wykon. koparkami - 402,97m3,formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami do wys. 3,0m - 402,97m3, zagęszczenie nasypów walcami - 402,97m3, plantowanie mechanicznie skarp i dna wykopów - 3 387,22m2, humusowanie i obsianie skarp - 3500m2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 - 5.4 | ROBOTY DROGOWE - Budowa krawężnika i opornika w tym, (ławy pod krawężniki betonowa z oporem - 80,63m3, krawężniki betonowe wystające 15x30cm - 1 075,00m, ławy pod oporniki betonowe - 71.63m3, oporniki betonowe wtopione 12x25cm - 955,00m.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.1 - 6.3 | ROBOTY DROGOWE - Budowa chodnika w tym, (obrzeża betonowe 20x6cm - 910,00m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm - 1 640m2, warstwa podbudowy zasadn. z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 10cm - 1 640,00m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7.1 - 7.7 | ROBOTY DROGOWE - Konstrukcja jezdni w tym, (podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem gr.15cm - 5 835,00m2, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywam gr. 20cm - 5 265m2, oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 5 265,00m2, - ulepszonej (bitum) - 5 265,00m2, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 10 530,00m2, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki miner.-asfaltowej gr. warstwy 8cm - 5 265,00m2, - ścieralnej miner.- asfaltowej gr. warstwy 4cm- 5 265,00m2.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8.1 - 8.4 | ROBOTY DROGOWE - Konstrukcja zjazdów w tym, ( ławy pod obrzeża - 116,34m3, obrzeża betonowe 30x8cm - 1 385,00m warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm - 2 210m2, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm - 2 210m2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9.1 | ROBOTY DROGOWE - Umocnienie pobocza w tym, (umocnienie pobocza kruszywem gr. 15cm - 690,00m2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.1 - 10.5 | ROBOTY DROGOWE - Odwodnienie w tym, ( przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych oraz PVC Dn 200mm - 30m, wykonanie studzienek ściekowycho śr. 50cm (kpl) - 8szt, przepusty pod zjazdami ławy - 38m3, prefabrykowane ścianki czołowe dla rur fi 50cm - 78szt,wykonanie przepustów z rur betonowych fi 50cm - 241,00m). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11.1 - 11.3 | ROBOTY DROGOWE - Regulacja wysokościowa w tym, (pionowa studzienek rewizyjnych nadbudowa - 39szt, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych -17szt, kratek ściekowych - 1 szt.). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.1 - 12.7 | Roboty drogowe (umocnienie rowu, ogrodzenie U12a, oznakowanie pionowe i poziome, ocieplenie sieci wodociagowej) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1, 2.1 - 2.2, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.3, 5.1 - 5.3, 6.1 - 6.2, 7.1 - 7.4 | ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE w tym (roboty pomiarowe i ziemne ,budowa krawężnika i opornika,chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej , odwodnienie, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | _ | INNE NIE UJĘTE W POZYCJACH od 1 do 13. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa netto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość realizacji zadania
Razem netto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sporządził …………………………………………………………. |  |  |  | data sporządzenia…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, e –mail)
…………………………………………………..
(podpis i pieczątka osób reprezentujących firmę)