## HARMONOGRAM
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania realizowanego w 2018 r. Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa zarządcy drogi/óg |  |  | Powiat Skarżyski – Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Nazwa zadania |  |  | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm. Bliżyn".
Zakres rzeczowy realizowanego zadania
Długość odcinków dróg realizowanych w ramach zadania (w mb.) |  |  |  | 226.5
Kod CPV główny: 45233140-2 Roboty drogowe Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 0446T w miejscowości Sorbin na odcinku od km 4+197,00 do km 4+423,50. Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie: • nakładki bitumicznej grubości 16cm na istniejącej nawierzchni po uprzednim sfrezowaniu profilującym istniejących warstw bitumicznych, • poszerzenia nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 16cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20cm, • nawierzchni chodnika z kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 10cm, • zjazdów do posesji z kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 15cm, • umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 grubości 10cm, • wpustów żeliwnych krawężnikowych, • studzienki połączeniowej fi 140cm, • przykanalików deszczowych fi 200 mm z rur PVC SN 12 (SLW60), • umocnienie wylotów przykanalików do rowu, • ustawienia krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem, • ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ograniczających chodnik na ławie betonowej z oporem, • montaż znaków drogowych – 5szt. (D6 - 2szt., D 15 – 1szt., A17 – 2szt.), • oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne – przejście dla pieszych P-10 - 1 szt.
Koszty realizacji zadania
| Pozycje w kosztorysie ofertowym |  |  |  |  | Postęp rzeczowo-finansowy
L.p |  | Zakres robót do wykonania |  |  | Wartość ogółem (netto) w zł. | 2018-10-31 | 2018-11-30
1 | 1.1 | ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 2.1 - 2.11 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3 | 3.1 - 3.3 | ROBOTY ZIEMNE 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 4.1 - 4.3 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 5.1 - 5.2 | BUDOWA KRAWĘŻNIKA 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 | 6.1 | UMOCNIENIE POBOCZY 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7 | 7.1 - 7.3 | BUDOWA POSZERZENIA 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 8.1 - 8.4 | NAKŁADAKA BITUMICZNA 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9 | 9.1 - 9.5 | BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10 | 10.1 - 10.6 | NBUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11 | 11.1 - 11.2 | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI STRONA LEWA 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12 | 12.1 - 12.6 | WPUSTY I PRZYKANALIKI 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | 13.1 - 13.4 | ORGANIZACJA RUCHU 1kpl. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
14 | _ | INNE NIE UJĘTE W POZYCJACH od 1 do 13. |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Summa netto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Suma brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Razem brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Całkowita wartość realizacji zadania
Razem netto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sporządził ……………………………………….. |  |  |  | data sporządzenia ……………………...2018 r.
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, e –mail)
…………………………………………………..
(podpis i pieczątka osób reprezentujących firmę)