## HARMONOGRAM
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania realizowanego w 2018 r. Zał. Nr ………. Do SIWZ
Nazwa zarządcy drogi/óg |  |  | Powiat Skarżyski – Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Nazwa zadania |  |  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków."
Zakres rzeczowy realizowanego zadania
Długość odcinków dróg realizowanych w ramach zadania (w mb.) |  |  |  | 836.68
Długość realizowanego odcinka drógi objętego zadaniem wynosi 836,68 m (zgodnie z projektem od km 0+082,72 do km 0+919,40). Zakres robót obejmuje : - klasa drogi - L - nawierzchnia jezdni po poszerzeniu o szer. 5,00m wykonana z betonu asfaltowego: warstwa wyrównawcza gr. 3cm - 70,53t, warstwa ścieralna gr. 5cm - 5 420,00m2. - budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm o szer. 2,00m -mb. - 1 369,00m2, - pobocze z kruszywa(tuczeń gr. 15cm) o szer. 1,00m - 836,68m2, - budowa i przebudowa zjazdów o szerokości 4,0 m, o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm - 763,00 m2, - system odwodnienia - rowy przydrożne odmulenie, - regulacja wysokościowa pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych - 5szt, - oznakowanie pionowe; znaki drogowe - 5szt w tym jedno aktywne przejście dla pieszych , poziome farbą chlorokauczukową - 24,50m2, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - poręcze ochronne typ "olsztyński" - 10 mb., - obsługa geodezyjna i laboratoryjna zadania - 1kpl.
Koszty realizacji zadania
| Pozycje w kosztorysie ofertowym |  |  |  |  | Postęp rzeczowo-finansowy
L.p |  | Zakres robót do wykonania |  |  | Wartość ogółem (netto) w zł. | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01
1 | 1.1 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - Roboty pomiarowe w tym,(roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1-kpl). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 - 2.10 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - Roboty rozbiórkowe w tym,(frezowanie nawierzchni -4125,96m2, studzienek kanalizacyjnych - kpl-1, rozebranie krawężników i obrzeży trawnikowych -130m, nawierzchni z kostki brukowej betonowejgr. 8cm - 190m2, przepustów rurowych - 60m, ścieków gr. - 80m, wywiezienie gruzu - 66,76m3, wywiezienie destruktu -asfalt. - 198,07m3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1 - 3.9 | ROBOTY DROGOWE - Roboty ziemne w tym,(roboty ziemne wykon. koparkami grunt kat. I-II- 530,69m3, roboty ziemne koparkmi z transportem urobku grunt kat. III - 524,37m3, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami do wys. 3,0m - 274,51m3, zagęszczenie nasypówzagęszczarkami - 274,51m3, plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopów - 5 481,17m2, humusowanie i obsianie skarp - 1 946,45m2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.1 - 4.2 | ROBOTY DROGOWE - Budowa krawężnika w tym, (ławy pod krawężniki betonowa z oporem - 51,00m3, krawężniki betonowe wystające 20x30x100cm - 680,00m.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 - 5.2 | ROBOTY DROGOWE - Budowa opornika w tym, ławy pod oporniki betonowe - 55,44m3, oporniki betonowe wtopione 12x25x100cm - 840,00m.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.1 - 6.10 | ROBOTY DROGOWE - Konstrukcja nawierzchni jezdni w tym, (podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr.15cm - 726,76m2, podbudowa z kruszyw,tłuczeń, warstwa dolna po zagęszczeniu 15cm - 726,72m2, oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 726,72m2, - ulepszonej (bitum) - 10 113,28m2, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 10 840,00m2, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego średniej grubości 3cm - 70,53t, ułożenie siatki do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych -5 420,00m2,nawierzchni z mieszanek miner.- bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 3cm- 5 420,00m2.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7.1 - 7.5 | ROBOTY DROGOWE - Konstrukcja zjazdów na posesję z kostki w tym, ( ławy pod obrzeża -40,17m3, obrzeża betonowe 30x8cm - 618,00m, podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 15cm - 763,00, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm - 763,00m2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8.1 - 8.4 | ROBOTY DROGOWE - Budowa chodnika z kostki w tym, (obrzeża betonowe 20x6cm - 729,00m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm - 1 369,00m2, podbudowa z kruszyw, tłuczeń warstwa górna po zagęszczeniu 8cm - 1 369,00m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9.1 | ROBOTY DROGOWE - Umocnienie pobocza w tym, (nawierzchnia z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 836,68m2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.1 - 10.3 | ROBOTY DROGOWE - Odwodnienie w tym, ( studzie ściekowe o śr. 50cm (kpl) - 2szt, wykonanie fundamentu z betonu C 12/15 gr. 10cm pod prefabrykowane koryto żelbetowe wraz z pokrywą typu ciężkiego - 10.30m3, ustawienie prefabrykowanego koryta żelbetowego z pokrywą na podsypce cemen-piaskowej - 184,00m). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11.1 | ROBOTY DROGOWE - Regulacja wysokościowa w tym, (pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadudowa wykonana betonem - 5szt). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12.1 - 12.4 | ROBOTY DROGOWE - Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki do znaków drogowych, z rur stalowych - 5szt, przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze informacyjne- szt 5,w tym powierzchnia do 0,3 m2 D6 - 2szt., D6 aktywne przejście dla pieszych z panelem solarnym - 2szt. A16 - 1szt.oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - 24,50m2,poręcze ochronne typ "olsztyński"- 10mb.). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa netto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość realizacji zadania
Razem netto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sporządził …………………………………………………………. |  |  |  | data sporządzenia…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, e –mail)
…………………………………………………..
(podpis i pieczątka osób reprezentujących firmę)