## HARMONOGRAM
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania realizowanego w 2018 r. Zał. Nr ………. Do SIWZ
Nazwa zarządcy drogi/óg |  |  | Powiat Skarżyski – Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Nazwa zadania |  |  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze Gmina Łączna."
Zakres rzeczowy realizowanego zadania
Długość odcinków dróg realizowanych w ramach zadania (w mb.) |  |  |  | 686,38 m
Długość realizowanego odcinka drógi objętego zadaniem wynosi 686,38m (zgodnie z projektem od km 0+000,00 do km 0+686,38). Zakres robót obejmuje : - klasa drogi - L, - skrzyżowanie - 2szt z drogami gminnymi, - przejścia dla pieszych - 3,00kpl, - frezowanie istniejącej nawierzchni - 3,6cm - 3 445,37m2, - położenie siatki wzmacniającej nawierzchnię bitumiczną 100/100kN 4 350m2, - nawierzchnia jezdni po poszerzeniu o szer. 6,00m wykonana z betonu asfaltowego: warstwa wyrównawcza gr. 3cm - 57,43t, warstwa ścieralna gr. 5cm - 4 350,00m2. - budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm o szer. 2,00m - mb. - 621,00m2, - - pobocze z kruszywa(tłuczeń gr. 15cm) o szer. 1,00m - 680,00m2, - budowa i przebudowa zjazdów o szerokości 4,0 m, o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm - 803,00 m2, - system odwodnienia: umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi - 1170,00m2, ścianki czołowe prefabrykowane dla rur fi 50 cm - 41szt, przepusty rurowe betonowe Fi 50cm - 156m, przykanaliki z rur PCV - 60,50m, odwodnienie liniowe - 16,00m. - regulacja wysokościowa pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych - 1szt, - oznakowanie pionowe; znaki drogowe - 29szt , tabliczki T4 -2szt, poziome farbą chlorokauczukową - 860,50m2, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - poręcze ochronne typ "olsztyński" - 5mb., - obsługa geodezyjna i laboratoryjna zadania - 1kpl.
Koszty realizacji zadania
| Pozycje w kosztorysie ofertowym |  |  |  |  | Postęp rzeczowo-finansowy
L.p |  | Zakres robót do wykonania |  |  | Wartość ogółem (netto) w zł. | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01
1 | 1.1 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - Roboty pomiarowe w tym,(roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1-kpl). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 - 2.11 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - Roboty rozbiórkowe w tym,( frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno śr. gr. warstwy 3,6 cm - 3 445,37m2, rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych 6x20cm -50,00m, rozebranie krawężników 15x30cm - 110m, nawierzchni z kostki brukowej betonowejgr. 8cm - 70,00m2, przepustów rurowych - 112,00m, ścianek czołowych i ław -32,91m2 , wywiezienie gruzu - 86,12m3, wywiezienie destruktu asfaltowego - 124,12m3.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1 - 3.9 | ROBOTY DROGOWE - Roboty ziemne w tym,(roboty ziemne wykon. koparkami grunt kat. I-II- 495,78m3, roboty ziemne koparkmi z transportem urobku grunt kat. III - 343,65m3, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami do wys. 3,0m - 343,65m3, zagęszczenie nasypów zagęszczarkami - 343,65m3, roboty ziemne koparkamiz transportem urobku samochodami grunt kat. III-IV - 119,15m3, plantowanie skarp i dna wykopów wykonane mechanicznie grunt III-IV - 4 781,02m2, humusowanie i obsianie skarp - 2 467,07m2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.1 - 4.4 | ROBOTY DROGOWE - Budowa krawężnika i opornika w tym, (ławy pod krawężniki betonowa z oporem - 55,88m3, krawężniki betonowe wystające 20x30cm - 745,00m, ławy pod opornik betonowy z oporem - 40,57m3, oporniki betonowe wtopione 12x25cm na podsypce cem-piask. - 644,00m.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 - 5.4 | ROBOTY DROGOWE - Budowa chodnika z kostki w tym, (obrzeża betonowe 20x6cm - 1189,00m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm - 621,00m2.podbudowa z kruszyw, tłuczeń warstwa górna po zagęszczeniu gr. 8cm - 621,00m2,). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.1 - 6.10 | ROBOTY DROGOWE - Konstrukcja jezdni w tym,(podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - 411,95m2, podbudowa z kruszyw tłuczeń warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 15cm - 411,95m2, oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie - 411,95m2, oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, nawierzchnia ulepszona (bitum) - 8288,05m2, skropienie asfaltem - 8700m2, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr gr.3cm - 57,43t, ułożenie siatki do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych 100/100kN - 4350,00m2, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.- bit. grysowo-żwirowych gr.3cm - 4350,00m2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7.1 - 7.6 | ROBOTY DROGOWE - Konstrukcja zjazdów w tym, ( ławy pod obrzeża - 23,97m3, obrzeża betonowe 30x8cm - 428,00m, podbudowa z piasku stailizowanego cementem - 803,00m2, podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 15cm - 803,00m2, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm - 803,00m2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8.1 | ROBOTY DROGOWE - Umocnienie pobocza w tym, (umocnienie pobocza kruszywem grubości 15cm - 680,00m2.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9.1 - 9.7 | ROBOTY DROGOWE - Odwodnienie w tym, ( montaż odwodnienia liniowego - 16m, przykanaliki i rur PCV kielichowe - 60,50m, studnia rewizyjna Fi 1600 - 1szt, przepusty pod zjazdami - 24,18m3, przepusty rurowe, prefabrykowane ścianki czołowe dla rur Fi 50cm - 41szt,przepusty rurowe z rur betonowych Fi 50cm - 156m, umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi płytami prefabrykowanymi na podsypce piaskowej - 1170,00m2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10.1 | ROBOTY DROGOWE - Regulacja wysokościowa w tym, (pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadudowa wykonana betonem - 1szt). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11.1 - 11.8 | ROBOTY DROGOWE - Oznakowanie pionowe i poziome (poręcze ochronne typ "olsztyński"- 5mb, znaki drogowe rozebranie - 2szt, słupki do znaków drogowych z rur stalowych - 19szt, przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze informacyjne pow. do 0,3m2- 21 szt, przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze informacyjne pow. ponad 0,3m2-10szt , oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni farbą grubowarstwową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych -52,40m2,).oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni farbą grubowarstwową liniesegregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - 555,70m2, oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni farbą grubowarstwową linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie -252,40m2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa netto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość realizacji zadania
Razem netto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sporządził …………………………………………………………. |  |  |  | data sporządzenia…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, e –mail)
…………………………………………………..
(podpis i pieczątka osób reprezentujących firmę)