## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania realizowanego w 2020 r. Zał. Nr ………. Do SIWZ
Nazwa zarządcy drogi/óg |  |  | Powiat Skarżyski – Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Nazwa zadania |  |  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna-Mirzec - Etap II"
Zakres rzeczowy realizowanego zadania
Długość odcinków dróg realizowanych w ramach zadania (w mb.) |  |  |  | 1918.93
Długość realizowanego odcinka drógi objętego zadaniem wynosi 1+918,93km (zgodnie z projektem od km 1+500,00 do km 3+418,93. Zakres robót obejmuje : - przedudowa drogi klasy Z o długości 1 918,93 km,kategoria obciążenia ruchem - KR 4, nawierzchnia jezdni po poszerzeniu o szer. 6,50m wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca gr. m - 12436,39m2, warstwa ścieralna gr. 4cm - 12436,39m2, budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm o szer. 2,00m - 1918,93mb. - 2660,46m2, pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1,00m, budowa istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi - 3kpl., budowa i przebudowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm - 4313,87m2, system odwodnienia - 1kpl, regulacja urządzeń nfrastruktury podziemnej - 1kpl, oznakowanie pionowe i poziome - 1kpl, wykonanie obsiewu trawą, obsługa geodezyjna i laboratoryjna zadania - 1kpl.
Koszty realizacji zadania
| Pozycje w kosztorysie ofertowym |  |  |  |  | Postęp rzeczowo-finansowy
L.p |  | Zakres robót do wykonania |  |  | Wartość ogółem (netto) w zł. | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01
1 | 1 d.1 - 14 d.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWA w tym,(roboty pomiarowe 1,918m,rozebranie przepusyów rurowych o śr 40cm - 392m, roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3cm-10 460,47m2, cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.6-10cm- 1249.31m,mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr.3cm- 589.30m2, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 15cm - 589,30m2, odtworzenie rowu prawego (odmulenie, wyprofilowanie skarp i dna, nadanie spadków) - 1919m, wywóz gruzu - 76.97m3). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15 d.2 - 23 d.2 | CHODNIK w tym,(roboty ziemne koparkami - 691,72m3, krawężniki betonowe - 1351,30m,i obrzeży bet, - 2952,62m, mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - 2660,46m2, podbudowa z kruszywa - 2660,46m2 , nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 2660,46m2.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 24 d.3 - 31 d.3 | ZJAZDY w tym,(roboty ziemne koparkami - 1682,41m3,mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - 4313,87m2, krawężniki betonowe - 1102m, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna - 4313,87m2, warstwa górna - 4313,87m2,nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm - 4313,87m2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 32 d.4 - 46 d.4 | JEZDNIA w tym,(roboty ziemne wykon. koparkami - 876,41m2, mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - 2137,58m2, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna - 2137,58m2,warstwa górna - 2137,58m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr.3cm - 9662,04m2,warstwa wiążąca gr. 6cm - 12436,39m2 oraz warstwa ścieralna o gr 4cm - 12436,39m2, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47 d.5 - 52 d.5 | POBOCZE w tym, (roboty ziemne wykonane koparkami pod konstrukcję pobocza - 864,65m3, mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - 1801,36m2,podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna - 1801,36m2, warstwa górna - 1801,36m2.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 53 d6.1 - 77 d 6.3 | ODWODNIENIE : 1. Umocnienie rowu lewostronnego w tym,( wykopy rowów i kanałów melioracyjnych - 33,82m3, wywóz ziemi - 33,82m3, zagęszczenie mech. warstwy odsączającej - 3443m2, umocnienie rowów elem. prefab. - 1167,12m, umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych płytami drogowymi wielootworowymi- 1400,54m2.) 2. Umocnienie rowu prawostronnego w tym, ( wykop rowów i kanałów melioracyjnych - 4,19m3, wywóz ziemi - 4,19m3, zagęszczenie mech. warstwy odsączającej - 61,86m2, umocnienie rowów elem. prefab. - 20,97 m, umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych płytami drogowymi wielootworowymi - 25.16m2. 3. Ścieki przykrawężnikowe w tym,(ścieki uliczne z prefab.bet.odwodnienie liniowe- 1306,06m, studzienki ściekowe - 49 szt, kanały z rur PVC o śr 200mm - 149,90m, podłoża pod kanały iobiekty - 8,99m3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 78 d 7.1 - 95 d 7.3 | PRZEPUSTY : 1. Przepusty pod zjazdami śr. 400mm - strona lewa w tym (wykopy jamiste dla przepustów pod zjazdami - 226,22m3, roboty ziemne ładowarkami z transportem urobku samochodami - 88,79m3, przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe - 22,62m3, przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o śr 40cm - 452,44m, ścianki czołowe dla rur o śr 40cm - 134szt). 2.Przepusty pod zjazdami śr.400mm - strona prawa w tym ( wykopy jamiste dla przepustów pod zjazdami - 120,00m3, roboty ziemne ładowarkami z transportem urobku somochodami - 47,10m3, przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe - 12,00m3,przepusty rurowe pod zjazdemi i rury betonowe o śr. 40cm - 240,00m, ścianki czołowe dla rur o śr. 40cm - 80szt. 3. Przepustupod zjazdami śr.600mm wtym (wykopy jamiste dla przepustówpod zjazdami - 10,00m, roboty ziemne ładowarkami z transportem urobku samochodami - 3,92m3, przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe - 1,00m3, przepusty rurowe pod zjazdami i rury betonowe o śr. 60cm - 20,00m, ścianki czołowe dla rur o śr. 60cm- 16szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 96 d 8.1 - 109 d8.2 | RÓW KRYTY + KOMORY PCV w tym (wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60m3 - 63m3, podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20cm - obsypka - 44,02m3, kanały rurowe o śr.600mm z uszczelką EPDM- 44,30m, kanały rurowe o śr. 700mm z uszczelką EPDM-9.82m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm- 3szt, wykonanie/dostawa i montaż komór żelbetowych prefabrykowanych - 2szt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 110 d.9 - 117 d.9 | OZNAKOWANIE w tym, (zdejmowanie tablic i znaków drogowych - 4szt, demontaż słupków - 4szt, słupki do znaków i tablic drogowych dł. 4m - 11szt, dł. 5m - 3szt, przymocowanie tablic znaków drogowych i informacyjnych o pow. ponad 0,3m2 - 26szt, oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemo utwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie oznakowanie struktukalne - 392,401m2, rozebranie barier drogowych stalowych - 16,60m, dostawai montaż poręczy ochronnych U- 12a - 119,55m). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 118 d.10 - 120 d.10 | REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ + ZABEZPIECZENIE SIECI KS w tym, ( regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 48szt, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 26szt, rury ochronne dwudzielne z tworzyw o śr nom. 200mm zabezbieczające sieć sanitarną pod poszerzeniami jezdni - 157,5m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 121 d.11 | OBSŁUGA GEODEZYJNA w tym, ( obsługa geodezyjna zadania- wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 1 kpl). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | _ | INNE NIE UJĘTE W POZYCJACH od 1 do 11. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa netto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowita wartość realizacji zadania
Razem netto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem brutto (zł): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sporządził …………………………………………………………. |  |  |  | data sporządzenia…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, e –mail)
………………………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka osób reprezentujących firmę)