## Przedmiar
Załącznik nr 3 do siwz
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km od km 5+ 930,00 do km 8 +474,00 - dł. 2544 mb.
L.p | Katalog ; SST. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jed. netto | Wartość netto
1. | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 2.55
1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścięcie drzew o średnicy 15 - 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 10 km | szt. | 17
1.3 |  | Mechaniczne ścięcie drzew o średnicy 35 - 55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 10 km | szt. | 5
1.4 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr.15cm wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 10 km, koparka 0,25 m3, | m3 | 450
2. | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8
2.1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej grubości 12cm na wjazdach do posesji wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość do 10km | m2 | 500
2.2 |  | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych Ø 50 z uprzednim odkopaniem przepustów i odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km | m | 104
3. | III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8
3.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.III-IV. Zużycie na miejscu, wg. tabeli robót ziemnych. | m3 | 2220
3.2 |  | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem na budowie urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III-IV, wg. tabeli robót ziemnych. | m3 | 2220
3.3 |  | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III-IV (odwóz na 10km) | m3 | 1820
3.4 |  | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t. Odwóz na odległość 10km. Krotność = 18. | m3 | 1820
3.5 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 2000
4. | IV. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA PRZEPUSTU Ø 60. - CPV 45233120-6
4.1 | D-03.01.01 | Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod część przelotową przepustu drogowego rurowego jednootworowego Ø 60 cm | m3 | 5.04
4.2 |  | Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego rurowego jednootworowego Ø 60 cm na ławie żwirowej. Izolacja rur lepikiem | m | 12
4.3 |  | Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustu Ø 60 wraz z wykonaniem zbrojenia deskowania i izolacji ścian | szt. | 2
5. | V. BUDOWA POSZERZENIA JEZDNI DO WYKONANIA MIESZANKI MCE. - CPV 45233000-9
5.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. III-IV warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie. | m2 | 3569.63
5.2 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grubości 15 cm z zagęszczeniem | m2 | 3569.63
5.3 | D-04.04.04 | Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 3569.63
6. | VI. NAWIERZCHNIA. - CPV 45233000-9
6.1 | D-04.10.01 | Głęboki recykling MCE nawierzchni istniejącej i poszerzeń Rm>2,5MPa grubości 20cm | m2 | 16533.65
6.2 | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 16533.65
6.3 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7cm. | m2 | 16533.65
6.4 | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe | m2 | 16533.65
6.5 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5cm. | m2 | 15695.25
6.6 | D-05.02.01 | Utwardzenie poboczy poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr.10 cm | m2 | 2550
7. | VII. WJAZDY NA POSESJE. - CPV 45233124-4
7.1 | D-04.06.01 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | 122
7.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1532
7.3 | D-04.02.01 | Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1,5MPa grubości 15cm | m2 | 2796
7.4 | D-04.04.04 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. | m2 | 2796
7.5 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa. | m2 | 2796
7.6 | D-04.06.01 | Ławy pod obrzeża | m3 | 27
7.7 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 590
8. | VIII. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0
8.1 | D-04.06.01 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | 212
8.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2564
8.3 | D-04.04.04 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 5088
8.4 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa | m2 | 5088
8.5 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1772
9. | IX. ELEMENTY ODWODNIENIA. - CPV 45111240-2
9.1 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 22.1
9.2 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe prefabrykowane dla rur Ø 50cm | szt. | 60
9.3 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur Ø 50 cm | m | 442
9.4 | D-03.02.01 | Kratki ściekowe na przepustach osadzone na rurach betonowych Ø 50.. | szt | 3
9.5 | D-04.06.01 | Fundament pod ciek z betonu B-10 gr. 15cm | m3 | 160.5
9.6 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. prefabrykatów 15·cm | m | 2140
9.7 | D-04.06.01 | Fundament pod ciek na wjazdach z betonu B-10 grubości 15cm | m3 | 43.68
9.8 | D-08.05.01 | Koryto ściekowe na wjazdach MEADRAIN | mb | 420
9.9 | D-04.06.01 | Fundament pod odwodnienie liniowe z betonu B-15 grubości 10cm | m3 | 2.6
9.10 | D-08.05.01 | Odwodnienie liniowe STORA DRAIN 300 wraz z rusztem | mb | 25
10. | X. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV. - 45233000-9
10.1 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III | m2 | 7650
10.2 | D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm | m2 | 9788.75
10.3 | D-01.03.04 | Wykonanie zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi | mb | 700
11. | IX. OZNAKOWANIE POZIOME I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. - CPV 45233280-5
11.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie ciągłe wykonywane sposobem mechanicznym | m 2 | 120
11.2 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie przerywane wykonywane sposobem mechanicznym | m 2 | 203
11.3 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowa -rstwowymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wykonywane sposobem mechani -cznym | m 2 | 138
RAZEM:
VAT … %
OGÓŁEM:

## Tabela elem. scalonych
Numer | Kod CPV | Element | Wartość | Wartość dodatku | VAT
Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km od km 4+ 280,00 do km 8 + 474,00 - dł. 4194.00mb.
1 |  | Roboty przygotowawcze | 0
2 |  | Roboty rozbiórkowe | 0
3 |  | Roboty ziemne | 0
4 |  | Budowa krawężnika | 0
5 |  | Konstrukcja nawierzchni jezdni | 0
6 |  | Wjazdy na posesje | 0
7 |  | Budowa chodnika | 0
8 |  | Elementy odwodnienia | 0
9 |  | Przebudowa przepustu fi60 | 0