## Arkusz2
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skarżysku Kamiennej, na odcinku od km 0+000.00 ÷ 0+990,00 - dł. 990,00 mb.
L.p | Numer SST | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | cena jednostk. | wartość netto
1. | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.99
1.5 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 10cm wg tabeli - objętość humusu. | m3 | 90
2. | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8
2.1 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. | m 2 | 819.4
2.2 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej wraz z nawierzchnią na zjazdach z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. | m 2 | 280
2.3 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych z wywozem materiałów z rozbiórki na odległość 5 km. | mb | 730
2.4 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 20 x 6 cm - obramowanie chodnika. | mb | 622
2.5 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni zjazdów - monolitycznych z betonu - odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 5 km. | m3 | 19.2
2.6 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej (materiał z odzysku przekazać właścicielom posesji). | m 2 | 81
2.7 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni zjazdów - z bloczków betonowych - odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 5 km: 11 x 2,50 x 4,80 = 132,00 m2 | m 2 | 132
2.8 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni zjazdów - nawierzchnia bitumiczna - odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 5 km. | m 2 | 24
2.9 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni zjazdów - z płytek chodnikowych - odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 5 km. | m 2 | 65
2.10 | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fund. oraz części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami średnicy ø 40 i ø 50z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 5 km. | mb | 52
2.11 | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fund. oraz części przelotowej przepustów rurowych pod koroną ulicy średnicy ø 60 z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km: 9,00 + 14,00 = 23,00 mb | mb | 23
2.12 | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fund. oraz części przelotowej przepustów rurowych pod koroną ulicy średnicy ø 80 z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km. | mb | 10
2.13 | D-05.03.11 | Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych grubość nawierzchni śr. 5cm z odwozem urobku na odlegość 5 km ( frezowanie profilujące) pod warstwy nawierzchni . | m 2 | 3600
2.14 | D-05.03.11 | Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych grubość nawierzchni 3 - 5 cm z odwozem urobku na odlegość 5 km ( frezowanie do MCE) . | m 2 | 2500
3. | III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8
3.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.III-IV. Zużycie na miejscu, wg. tabeli robót ziemnych. | m3 | 250
3.2 |  | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem na budowie urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III-IV, wg. tabeli robót ziemnych. | m3 | 250
3.3 |  | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku z odkładu (dokop gruntu piaszczystego) samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III (przywóz z odl. 10km) | m3 | 410
3.4 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-III, samochód do 5 t. Przywóz z odległości 10km. Krotność = 18. | m3 | 410
3.5 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I - III. | m3 | 660
4. | IV. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW POD KORONĄ ULICY - CPV 45233120-6
4.1 | D-03.01.01 | Wykonanie ławy fundamentowej z chudego betonu pod część przelotową przepustów drogowych: ø 60 - 2 szt. ø 80 - 2 szt. i przedłużenie przepustu 2 x ø 80 grubości 30 cm: | m3 | 3
4.2 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych Ø 80 cm na ławie fundamentowej z chudego betonu, izolacja rur lepikiem | mb | 10
4.3 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustu Ø 80 wraz z wykonaniem zbrojenia deskowania i izolacji ścian | m3 | 3
5. | V. BUDOWA POSZERZENIA JEZDNI DO WYKONANIA MIESZANKI MCE. - CPV 45233000-9
5.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. III-IV warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie wg. załącznika nr 4 i 8.. | m2 | 440
5.2 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm z zagęszczeniem | m2 | 440
5.3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm. | m2 | 440
5.4 | D-04.10.01 | Głęboki recykling MCE nawierzchni istniejącej i poszerzeń Rm>2,5MPa grubości 20cm + zjazdy na drogi boczne. | m2 | 2800
6. | VI. NAWIERZCHNIA. - CPV 45233000-9
6.1 | D-04.03.01 | Trzykrotne skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe w km 0+000,00 do 0+574,34 + zjazdy na drogi boczne | m2 | 4050
6.2 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego warstwa asfaltowa wzmacniająca, grubości 4cm : w km 0+000,00 do 0+574,34 + zjazdy na drogi boczne | m2 | 4050
6.3 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego warstwa asfaltowa wiążąca grubości 5cm: km 0+000,00 do 0+574,34 + zjazdy na drogi boczne | m2 | 4050
6.4 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4cm: km 0+000,00 do 0+574,34 + zjazdy na drogi boczne | m2 | 4050
6.5 | D-04.03.01 | Dwukrotne skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe w km 0+000,00 do 0+574,34 + zjazdy na drogi boczne | m2 | 4050
6.6 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego warstwa asfaltowa wiążąca grubości 7cm: km 0+574,34 do 0+990 + zjazdy na drogi boczne | m2 | 2700
6.7 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego warstwa asfaltowa warstwa grubości 5cm: | m2 | 2700
6.8 | D - 05.03.26a | Zabezpieczenia geosiatką AR 1 o sztywnych węzłach nawierzchni asfaltowych przed spękaniami odbitymi km 0+000,00 do 0+574,34 + zjazdy na drogi boczne | m2 | 4200
6.9 | D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr.10 cm: | m2 | 2415
7. | VII. WJAZDY NA POSESJE. - CPV 45233124-4
7.1 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 0,075m3/mb x 600,00 mb pod krawężniki | m3 | 45
7.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 600
7.3 | D-04.05.01 | Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1,5MPa grubości 15cm | m2 | 720
7.4 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. | m2 | 720
7.5 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa. | m2 | 720
7.6 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod obrzeża | m3 | 16
7.7 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | mb | 300
8. | VIII. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0
8.1 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 pod krawężniki | m3 | 120
8.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1600
8.3 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 1560
8.4 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cem-piask, kostka kolorowa | m2 | 1560
8.5 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1000
9. | IX. ELEMENTY ODWODNIENIA. - CPV 45111240-2
9.4 | D-04.06.01 | Fundament pod ciek z betonu C 12/15 gr. 15cm ( | m3 | 6
9.5 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. prefabrykatów 15·cm | mb | 70
9.6 | D-06.01.01 | Umocnienie rowów przydroznych wg projektu zagospodarowania terenu elementami prefabrykowanymi - płyty ażurowe 60x60x10 z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą | m2 | 600
10. | X. ZATOKA AUTOBUSOWA CPV 45233000-9
10.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. II warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie | m2 | 228
10.2 | D-04.05.01 | Podbudowa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm , pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą | m2 | 228
10.3 | D-04.06.01 | Warstwa chudego betonu grubości 20 cm , pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewaniem wodą | m2 | 228
10.4 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 228
11. | XI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV. - 45233000-9
11.1 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III - wg tabeli plantowania | m2 | 2331
11.2 |  | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm | m2 | 2331
11.3 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej | szt. | 18
11.4 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt. | 72
11.5 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa zasuw wodociągowych | szt. | 20
11.6 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych | szt. | 19
11.7 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa zasuw gazowych | szt. | 3
11.8 | D-01.03.04 | Wykonanie zabezpieczenia urzadzeń obcych na zjazdach rurami dwudzielnymi. | mb | 730
12. | XII. OZNAKOWANIE POZIOME I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. - CPV 45233280-5
12.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie ciągłe wykonywane sposobem mechanicznym: | m2 | 186.24
12.2 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie przerywane wykonywane sposobem mechanicznym: | m2 | 142.32
12.3 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych na słupkach z rur stalowych: - ostrzegawcze - 12 szt, | szt. | 12
RAZEM:
VAT ….. %
OGÓŁEM: