## Arkusz2
PRZEDMIAR Załącznik nr 2 do siwz
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skarżysku Kamiennej, na odcinku od km 0+990.00 ÷ 1+978.78 - dł. 988,78mb.
L.p | Numer SST | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek
1. | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.99
1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścięcie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km | szt | 32
1.3 |  | Mechaniczne ścięcie drzew o średnicy od 16 do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km | szt | 8
1.4 |  | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości: | ha | 0.27
1.5 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 10cm wg tabeli - objętość humusu. | m3 | 100
2. | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8
2.2 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej wraz z nawierzchnią na zjazdach z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km. | m 2 | 200
2.3 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych z wywozem materiałów z rozbiórki na odległość 5 km. | mb | 80
2.4 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 20 x 6 cm - obramowanie chodnika. | mb | 80
2.3 | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fund. oraz części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami średnicy ø 40 i ø 50z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 5 km. | mb | 36
2.4 | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fund. oraz części przelotowej przepustów rurowych pod koroną ulicy średnicy ø 60 z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km: 9,00 + 14,00 = 23,00 mb | mb | 23
2.5 | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fund. oraz części przelotowej przepustów rurowych pod koroną ulicy średnicy ø 80 z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km. | mb | 20
2.6 | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fund. oraz części przelotowej przepustów rurowych ø 40 - doprowadzenie wód z rowów do studni na przepuście ø 80 w km 1+536,53 z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km. | mb | 7
2.7 | D-05.03.11 | Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych grubość nawierzchni 3 - 5 cm z odwozem urobku na odlegość 5 km ( frezowanie do MCE) . | m 2 | 5000
3. | III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8
3.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.III-IV. Zużycie na miejscu, wg. tabeli robót ziemnych. | m3 | 300
3.2 |  | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem na budowie urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III-IV, wg. tabeli robót ziemnych. | m3 | 300
3.3 |  | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku z odkładu (dokop gruntu piaszczystego) samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III (przywóz z odl. 10km) | m3 | 500
3.4 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-III, samochód do 5 t. Przywóz z odległości 10km. Krotność = 18. | m3 | 500
3.5 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I - III. | m3 | 750
4. | IV. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW POD KORONĄ ULICY - CPV 45233120-6
4.1 | D-03.01.01 | Wykonanie ławy fundamentowej z chudego betonu pod część przelotową przepustów drogowych: ø 60 - 2 szt. ø 80 - 2 szt. i przedłużenie przepustu 2 x ø 80 grubości 30 cm: 4,80 + 3,31 + 1,20 + 0,75 | m3 | 10.06
4.2 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych Ø 50 cm na ławie fundamentowej z chudego betonu, izolacja rur lepikiem | mb | 5
4.3 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych Ø 60 cm na ławie fundamentowej z chudego betonu, izolacja rur lepikiem | mb | 23
4.4 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych Ø 80 cm na ławie fundamentowej z chudego betonu, izolacja rur lepikiem | mb | 20
4.5 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych 2 x Ø 80 cm na ławie fundamentowej z chudego betonu, izolacja rur lepikiem | mb | 2
4.6 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustu Ø 60 wraz z wykonaniem zbrojenia deskowania i izolacji ścian | m3 | 3.84
4.7 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustu Ø 80 wraz z wykonaniem zbrojenia deskowania i izolacji ścian | m3 | 5.48
4.8 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianki czołowej z betonu dla przepustu 2 x Ø 80 wraz z wykonaniem zbrojenia deskowania i izolacji ścianki | m3 | 1.87
4.9 | D-03.01.01 | Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu Ø 50 cm | szt. | 2
4.10 | D-03.01.01 | Wykonanie studzienek ściekowych na mokro wg rysunku nr 9 nad przepustami Ø 60, i Ø 80 - wpusty uliczne typ ciężki - 3 szt. - rury kamionkowe  15 cm dł. 30 cm - 3 szt. - beton klasy C 25/30 - 1,20 m3 | szt. | 3
4.11 | D-03.01.01 | Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych ø 50 bez osadnika wg rysunku nr 10 - wpusty - 12 szt. | szt. | 12
4.12 | D-03.01.01 | Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych ø 50 bez osadnika wg rysunku nr 10 wraz z wykonaniem przykanalików z rur PVC ø 20cm na ławie z chudego betonu gr. 5cm i wykonaniem zasypki piaskiem. - przykanalik 85 mb. | mb | 85
5. | V. BUDOWA POSZERZENIA JEZDNI DO WYKONANIA MIESZANKI MCE. - CPV 45233000-9
5.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. III-IV warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie wg. załącznika nr 4 i 8.. | m2 | 944.2
5.2 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm z zagęszczeniem | m2 | 944.2
5.3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm. | m2 | 944.2
5.4 | D-04.10.01 | Głęboki recykling MCE nawierzchni istniejącej i poszerzeń Rm>2,5MPa grubości 20cm + zjazdy na drogi boczne. | m2 | 6900
6. | VI. NAWIERZCHNIA. - CPV 45233000-9
6.1 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego warstwa asfaltowa wiążąca grubości 7cm: | m2 | 6900
6.2 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego warstwa asfaltowa ścieralna grubości 5cm | m2 | 6800
6.3 | D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr.10 cm | m2 | 800
7. | VII. WJAZDY NA POSESJE. - CPV 45233124-4
7.1 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 0,075m3/mb x 600,00 mb pod krawężniki | m3 | 23
7.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 250
7.3 | D-04.05.01 | Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1,5MPa grubości 15cm | m2 | 710
7.4 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. | m2 | 710
7.5 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa. | m2 | 710
7.6 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 0,052m3/mb pod obrzeża | m3 | 11
7.7 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | mb | 200
7.8 | D-04.05.01 | Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1,5MPa grubości 15cm | m2 | 100
7.9 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 100
7.10 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego warstwa asfaltowa wiążąca grubości 7cm na zjazdach publicznych. | m2 | 100
7.11 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego warstwa asfaltowa ścieralna grubości 5cm na zjazdach publicznych. | m2 | 100
8. | VIII. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0
8.1 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 0,075m3/mb pod krawężniki | m3 | 102
8.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1350
8.3 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 2560
8.4 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cem-piask, kostka kolorowa | m2 | 2560
8.5 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 990
9. | IX. ELEMENTY ODWODNIENIA. - CPV 45111240-2
9.1 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundament. żwirowe: 85,00 x 0,60 x 0,30 = 15,30 | m3 | 10
9.2 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe prefabrykowane dla rur Ø 50cm | szt. | 12
9.3 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur Ø 50 cm - część przelotowa | mb | 36
9.4 | D-04.06.01 | Fundament pod ciek z betonu C 12/15 gr. 15cm | m3 | 42
9.5 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. prefabrykatów 15·cm | mb | 550
9.6 | D-04.06.01 | Fundament pod ciek - koryta krakowskie z betonu C 12/15 gr. 10cm | m3 | 10.1
9.7 | D-06.01.01 | Umocnienie rowów korytkami betonowymi na podsypce cemen-towo-piaskowej 1 : 4 gr. 5cm koryta krakowskie | mb | 202
9.8 | D-08.05.01 | Koryto ściekowe MEADRAIN na wjazdach | mb | 22
9.9 | D-03.01.01 | Przepusty z pefabrykowanych koryt z pokrywą pod zjazdami, w ciągu koryt krakowskich | mb | 21
9.10 | D-06.01.01 | Umocnienie rowów przydroznych wg projektu zagospodarowania terenu elementami prefabrykowanymi - płyty ażurowe 60x60x10 z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą | m2 | 350
11. | XI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV. - 45233000-9
11.1 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III - wg tabeli plantowania | m2 | 3000
11.2 |  | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm | m2 | 3000
11.3 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej | szt. | 9
11.4 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt. | 40
11.5 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa zasuw wodociągowych | szt. | 10
11.6 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych | szt. | 8
11.7 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa zasuw gazowych | szt. | 2
11.8 | D-01.03.04 | Wykonanie zabezpieczenia urzadzeń obcych na zjazdach rurami dwudzielnymi typu AROT: | mb | 400
12. | XII. OZNAKOWANIE POZIOME I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. - CPV 45233280-5
12.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie ciągłe wykonywane sposobem mechanicznym: | m2 | 90
12.2 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi linie przerywane wykonywane sposobem mechanicznym: | m2 | 70
12.3 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych na słupkach z rur stalowych: - ostrzegawcze - | szt. | 6