PLAN  PRACY ZARZĄDU POWIATU NA ROK 2011

Zarząd Powiatu w swojej działalności  realizuje bieżące zadania powiatu określone przepisami prawa oraz podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu. W roku 2011 Zarząd stawia sobie za cele do realizacji zapisy Strategii Rozwoju Powiatu, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, dostępnych programów pomocowych, rocznego planu pracy Rady Powiatu oraz zadań wynikających z budżetu powiatu na rok 2011 oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Swoimi działaniami w roku 2011 Zarząd Powiatu zamierza:

- Podnosić  standard działania administracji powiatowej w kierunku świadczenia usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie, w tym pełnego świadczenia  „ e- usług”.

- Dążyć do wdrożenia  standardów systemu zarządzania jakością ISO 9001.

- Prowadzić skuteczne i efektywne działania w ramach zwiększenia polityki wzajemnej komunikacji  z mieszkańcami powiatu.

- Dążyć do dalszej poprawy warunków kształcenia, wychowania i opieki                    w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

- Prowadzić działania w celu rozwoju Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii                   w Skarżysku-Kamiennej.

- Podnosić standard jakości dróg powiatowych poprzez realizację rozpoczętych inwestycji i prowadzenie nowych.

- Kontynuować działania związane z termomodernizacją budynków będących własnością powiatu skarżyskiego.

- Pozyskiwać fundusze zewnętrzne zarówno na inwestycje jak i inne zadania.

- Zapewnić właściwy poziom usług w zakresie zdrowia i opieki społecznej.

- Dążyć do działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej oraz  funkcjonowania szpitala powiatowego.

- Realizować zagadnienia związane z ochroną i profilaktyką zdrowia poprzez organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

- Rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu skarżyskiego.

- Zintensyfikować działania promujące powiat skarżyski.

Podstawowymi dokumentami wyznaczającymi  pracę Zarządu Powiatu  są:

- Budżet Powiatu na 2011 r wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową

- Plan Pracy Rady Powiatu

- Strategia Rozwoju Powiatu Skarżyskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

W oparciu o uchwalony budżet powiatu na rok 2011 Zarząd będzie realizował zapisane w nim zadania inwestycyjne - przeprowadzał postępowania przetargowe, zlecał opracowywanie projektów technicznych i wykonawczych oraz realizował zadania bieżące w  poszczególnych  obszarach  administracji  powiatowej, dysponując  budżetem w ramach obowiązujących przepisów i upoważnień Rady.

Zarząd  będzie podejmował  działania  w  kierunku  pozyskania  dodatkowych  środków  finansowych z funduszy zewnętrznych.

Ponadto Zarząd będzie aktywnie współpracował z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, szczególnie zaś                          z samorządem  gmin tworzących powiat skarżyski oraz z instytucjami, organizacjami- w tym pozarządowymi, przedstawicielami życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, w niezbędnym zakresie, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz mieszkańców                             i wszechstronnego rozwoju powiatu.

W  poszczególnych miesiącach tego roku Zarząd  będzie  skupiał się  w sposób szczególny nad zagadnieniami ujętymi w rocznym planie pracy Rady Powiatu.

Dla realizacji ustawowych zadań powiatu Zarząd będzie występował do Rady           z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowując projekty stosownych uchwał. Sam natomiast będzie realizował przyjęte przez Radę Powiatu uchwały, których będzie adresatem i jednocześnie będzie realizatorem kierunków rozwoju powiatu nakreślonych przez Radę.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU

NA 2011 ROK

Zarząd Powiatu Skarżyskiego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku- o samorządzie powiatowym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)- przy pomocy Wydziałów Starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji           i straży, które działają w ramach swoich kompetencji.

| Lp. | # Zakres | Zadania | ## Termin realizacji | # Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Organizacja i Zarządzanie | - Opracowanie i przyjęcie kierunków pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego na 2011 rok. | styczeń | Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego. | co kwartał | Sekretarz Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Kontynuacja prac nad poprawą komunikacji wizualnej urzędu oraz Biura Obsługi Interesanta. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału OR |
|  |  | - Realizacja działań związanych z informatyzacją urzędu w ramach projektów „e – świętokrzyskie -Rozbudowa Struktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” oraz „ e-świętokrzyskie -System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” | praca ciągła w ramach realizacji programu od I kwartału 2011 | Sekretarz Powiatu Zespół Zabezpieczenia Informatycznego |
|  |  | - Kontynuacja działań naprawczych związanych z realizacją projektu samooceny Metodą CAF 2006. | zgodnie z harmonogramem działań naprawczych | Sekretarz Powiatu Zespół samooceny CAF |
|  |  | - Podjęcie działań w celu wdrażania systemu zarządzania jakością według norm ISO 9001. | zgodnie ze złożonym wnioskiem konkursowym | Zarząd Powiatu Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Opiniowanie okresowych sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu. | praca ciągła | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Aktualizacja statutu powiatu oraz obowiązujących w starostwie regulaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | w miarę potrzeb | Sekretarz Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Wprowadzenie zmian do regulaminu organizacyjnego starostwa. | marzec/kwiecień | Sekretarz Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Informacja z realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do starostwa za rok 2010. | styczeń/luty | Naczelnik Wydziału OR |
|  |  | - Ocena wykonania planów pracy poszczególnych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych wynikających z planu pracy Zarządu na rok 2010. | luty | Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Analiza wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych. | na bieżąco | Sekretarz Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Przyjmowanie informacji z realizacji rocznego planu kontroli i audytu wewnętrznego realizowanego przez starostwo. | na bieżąco | Zespół Kontroli i Audytu |
| II. | Bezpieczeństwo Publiczne, Obrona Cywilna i Sprawy Obywatelskie | - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011r. | luty / maj | Naczelnik WZK,OLiSO |
|  |  | - Opracowanie nowego „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu ...” wraz z kartami realizacji zadań. | po otrzymaniu wytycznych | Naczelnik WZK,OLiSO |
|  |  | - Nawiązanie i doskonalenie współpracy z WKU Kielce w zakresie realizacji spraw obronnych. | od 1-01-2011r zadanie ciągłe | Naczelnik WZK,OLiSO |
|  |  | - Realizacja zadań z zakresu szkolenia obronnego. | wg oddzielnego planu | Naczelnik WZK,OLiSO |
|  |  | - Doskonalenie procedur z zakresu zarządzania kryzysowego. | cały rok | Naczelnik WZK,OLiSO |
|  |  | - Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej. | cały rok | Naczelnik WZK,OLiSO |
|  |  | - Kontrola działalności z zakresu OC w gminach. | wg planu kontroli | Naczelnik WZK,OLiSO |
|  |  | - Opracowanie nowego „Planu Akcji Kurierskiej” | styczeń - luty | Naczelnik WZK,OLiSO |
|  |  | - Przeprowadzenie aktualizacji „Planów ...” z zakresu zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. | w miarę potrzeb | Naczelnik WZK,OLiSO |
|  |  | - Opracowanie i wykonanie Regulaminu Organizacyjnego na czas „W” | II kwartał | Sekretarz Powiatu Naczelnik WZK,OLiSO |
| III. | Ochrona Zdrowia | - Monitorowanie spraw z zakresu dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez powiat skarżyski | praca ciągła | Naczelnik ZS |
|  |  | - Dokonanie wyboru dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej | I kwartał 2011 | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opiniowanie sprawozdań finansowych zakładów opieki zdrowotnej – MOMP, OLK, ZOZ | I półrocze 2011 | Naczelnik ZS |
|  |  | - Ocena sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej – MOMP, OLK, ZOZ | praca ciągła | Naczelnik ZS |
|  |  | - Ocena wykonania planów finansowych MOMP, OLK SP ZOZ i ZOZ na podstawie sprawozdań rocznych i półrocznych. | marzec/sierpień 2011 | Naczelnik ZS |
|  |  | - Rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian strukturalnych w zakładach opieki zdrowotnej. | praca ciągła | Naczelnik ZS |
|  |  | - Rozpatrywanie wniosków zakładów opieki zdrowotnej dotyczących zakupu, zbycia i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego. | praca ciągła | Naczelnik ZS |
|  |  | - Analiza skarg i wniosków dotyczących działalności MOMP, OLK, ZOZ, składanych w Starostwie Powiatowym, w zakładach lub przesłanych do rozpatrzenia z innych instytucji. | praca ciągła | Naczelnik ZS |
|  |  | - Przygotowanie propozycji podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyznawanych powiatowi wg algorytmu. | I kwartał 2011 | Naczelnik ZS |
|  |  | - Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie powołania nowych składów rad społecznych działających przy MOMP, OLK SP ZOZ, ZOZ | I półrocze 2011 | Naczelnik ZS |
|  |  | - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej | III/IV kwartał 2011 | Naczelnik ZS |
|  |  | - Dostosowanie aktów prawa miejscowego do przepisów ustawy o działalności leczniczej | po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej | Naczelnik ZS |
|  |  | - Realizacja, monitorowanie i rozliczenie projektów w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ogłoszonego naboru wniosków | I półrocze 2011 | Naczelnik ZS |
|  |  | - Monitorowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie wydatkowania środków z dotacji. | praca ciągła | Naczelnik ZS |
| IV. V. | Opieka Społeczna Przeciwdziałanie bezrobociu | - Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Skarżysku-Kamiennej z działalności jednostki za 2010 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. | marzec | Dyrektor PCPR |
|  |  | - Podział środków z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. | I kwartał | Dyrektor PCPR Naczelnik ZS |
|  |  | - Przyjęcie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020. | I kwartał | Dyrektor PCPR Zarząd Powiatu |
|  |  | - Ocena działalności Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań” | II kwartał | Dyrektor PCPR |
|  |  | - Ocena działalności Domu Pomocy Społecznej. | III kwartał | Dyrektor PCPR |
|  |  | - Ocena działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. | IV kwartał | Dyrektor PCPR |
|  |  | - Prowadzenia szkoleń oraz świadczenie usług konsultacyjno - diagnostycznych przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z terenu powiatu skarżyskiego – zlecenie zadania w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku (na podstawie art. 25 ustawy pomocy społecznej). | cały rok - w zależności od potrzeb | Dyrektor PCPR |
|  |  | - Ocena funkcjonowania i działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej. | IV kwartał | Dyrektor PCPR |
|  |  | - Realizacja projektu systemowego pn. ”Dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011r. (Umowa na realizację projektu od 31.10.2008r. do 2013 roku). | cały rok | Dyrektor PCPR |
|  |  | - Realizacja projektu systemowego „ Dobry start” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w 2010 r. | cały rok | Dyrektor PCPR |
|  |  | 1. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem realizacji działań przez lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne. | grudzień | Dyrektor PUP |
|  |  | 2 . Przyjęcie informacji na temat realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim do roku 2013. | grudzień | Dyrektor PUP |
|  |  | - Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udział PUP w projektach o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz uchwał w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora do realizacji projektów. | na bieżąco | Dyrektor PUP |
|  |  | - Podział środków z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. | I kwartał | Dyrektor PUP Zarząd Powiatu |
| VI. | Rozwój Powiatu Promocja | - Działania ukierunkowane na pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy pozabudżetowych. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Informacja na temat pozyskanych zagranicznych środków finansowych (w tym z Unii Europejskiej) w roku 2011, złożonych wniosków o dofinansowanie oraz planowanych projektów na rok 2012. | IV kwartał | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” | praca ciągła | Wicestarosta, Naczelnik Wydziału RO, Naczelnik Wydziału GM, Naczelnik Wydziału EK, Naczelnik Wydziału ZS, Skarbnik Powiatu |
|  |  | - Realizacja projektu pn. „As w samorządzie” w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | praca ciągła | Sekretarz Powiatu Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie kobiet aktywnych” w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | praca ciągła | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Realizacja zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020 i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego | praca ciągła | Naczelnik Wydziału RO Zespół Koordynatorów ds. realizacji Strategii Rozwoju Powiatu |
|  |  | - Informacja na temat realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020 i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. | I kwartał | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Współorganizacja imprez promocyjnych na terenie powiatu | cały rok | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Prowadzenie zintensyfikowanej kampanii promocyjnej powiatu | cały rok | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Dalsza realizacja projektu partnerskiego „Nad Czarną i Kamienną…” | cały rok | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Utworzenie Forum Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu skarżyskiego. | cały rok | Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Przygotowanie rocznego powiatowego kalendarium wydarzeń. | styczeń | Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Naczelnik Wydziału RO Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Stworzenie Platformy Partnerstwa Lokalnego (projekt) | cały rok | Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Naczelnik Wydziału RO Dyrektor PUP |
|  |  | - Informacja na temat współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | marzec | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Projekty uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. | IV kwartał | Naczelnik Wydziału RO |
| VI. | Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka | - Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Skarżyski na rok 2011 | styczeń | Członek Zarządu Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przygotowanie materiałów dotyczących potrzeb remontowych placówek oświatowych. | styczeń/luty | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Opracowanie sprawozdania z osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2010 rok. | luty | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Opracowanie analizy kosztów utrzymania szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych | luty | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przyjęcie wytycznych do organizacji roku szkolnego 2011/2012. | marzec | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji na ucznia, słuchacza szkoły niepublicznej. | marzec/kwiecień | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie utworzenie nowych szkół – w zależności od potrzeb. | kwiecień | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przyjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | maj | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przygotowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty. | lipiec/sierpień | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy | do końca czerwca i do końca listopada | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Powołanie komisji d/s podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej | czerwiec/ listopad | Członek Zarządu Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych – raport o stanie oświaty | wrzesień, październik | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Bieżąca realizacja planów remontów placówek oświatowych | praca bieżąca | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przyjmowanie na bieżąco uchwał Zarządu Powiatu w sprawie upoważnień do dokonywania w imieniu Powiatu wszelkich czynności np. w przypadku realizacji projektów unijnych. | praca bieżąca | Naczelnik Wydziału EK |
| VII. | Finanse Powiatu | - Przyjęcie bilansów od powiatowych jednostek budżetowych stanowiących podstawę opracowania zbiorczego bilansu jednostek | styczeń-marzec | Naczelnik Wydziału Finansowego |
|  |  | - Nadzór nad właściwą realizacją budżetu Powiatu w 2011 r. | praca ciągła | Skarbnik Powiatu, Zarząd Powiatu |
|  |  | - Analiza wykonania budżetu Powiatu na 2010 roku w świetle uzyskania absolutorium. | 31 marzec | Skarbnik Powiatu, Zarząd Powiatu |
|  |  | - Przekazanie sporządzonych sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Radzie Powiatu | 31 maj | Skarbnik Powiatu, Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opracowanie bilansu skonsolidowanego Powiatu za 2010 rok. | czerwiec | Naczelnik Wydziału Finansowego |
|  |  | - Analiza miesięcznych oraz kwartalnych sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu w procesie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych | co miesiąc | Skarbnik Powiatu |
|  |  | - Przyjęcie kwartalnych informacji z kasowego wykonania budżetu Powiatu. | raz w ciągu kwartału | Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku | 31 sierpnia | Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opracowanie projektu budżetu Powiatu na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. | 15 listopad | Skarbnik Powiatu, Zarząd Powiatu |
|  |  | - Dokonywanie zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej | wg potrzeb | Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu |
| VIII. | Drogownictwo i komunikacja | - Realizacja zimowego utrzymania dróg. | styczeń - kwiecień | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie regulowania stanu prawnego dróg powiatowych. | styczeń - grudzień | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach. | marzec - grudzień | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Przygotowanie przetargów na roboty drogowe. | styczeń - czerwiec | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych. | po ewentualnym ogłoszeniu naboru | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Doposażenie Służby Liniowej w sprzęt i ewentualne przejęcie obwodu drogowego w Ostojowie. | styczeń / grudzień | . Dyrektor ZDP |
|  |  | - Rozliczanie wykonanych inwestycji. | październik/ grudzień | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Podpisanie porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami wykonującymi holowanie oraz przechowywanie na parkingu pojazdów w trybie art.130a ustawy jw, na kontynuowanie działalności do końca sierpnia 2011r. | do 15 kwietnia 2011r. | Naczelnik Wydziału KT |
|  |  | - Określenie warunków wykonywania działalności, oraz wyłonienie w drodze przetargu przedsiębiorców wykonujących zadania jw. wg nowych zasad. | do 1 lipca 2010. | Naczelnik Wydziału KT wspólnie z Wydziałem Gospodarki Mieniem Powiatu. |
|  |  | - Przeprowadzenie z udziałem Policji kontroli pojazdów nauki jazdy będących w ruchu, w trakcie szkolenia kandydata na kierowców. ( informacja dla zarządu) | maj /wrzesień | Naczelnik Wydziału KT |
| IX. | Geodezja, Kartografia, i Gospodarka Nieruchomościami | - Stała współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywania danych z operatu ewidencji gruntów dla celów systemu zarządzania i kontroli AICS. - Stała współpraca z Wydziałami Starostwa Powiatowego odnośnie udostępniania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków. | praca ciągła | Naczelnik Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami |
|  |  | - Kontynuowanie prac związanych z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zmianami). | praca ciągła | Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami |
| X. | Architektura Budownictwo Planowanie Przestrzenne | - Rozpatrywanie zawiadomień wójta, burmistrza i prezydenta miasta o podjęciu uchwały do przystąpień do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | na bieżąco | Naczelnik Wydziału AB |
|  |  | - Uzgadnianie projektu planu miejscowego w zakresie zadań samorządowych w świetle w/w ustawy | na bieżąco | Naczelnik Wydziału AB |
|  |  | - Opiniowanie wniosków zarządców dróg publicznych w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w świetle ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. | na bieżąco | Naczelnik Wydziału AB |
| XI. | Gospodarka Mieniem Powiatu | - Prowadzenie dalszych działań zmierzających do przejmowania nieruchomości Skarbu Państwa na mienie powiatowe. | Praca ciągła | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Realizacja zadania pn: ”Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego” | I półrocze | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Realizacja zadania pn: “Remont i adaptacja pomieszczeń w budynkach przy Placu Floriańskim” | I półrocze | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Realizacja zadania – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Skarżyskiego”. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Przekazanie w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogami powiatowymi jednostce Zarząd Dróg Powiatowych. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału GM |
| XII. | Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Leśnictwo. Bezpieczeństwo Sanitarne | - Omówienie planów z zakresu edukacji ekologicznej. | kwiecień | Naczelnik OS |
|  |  | - Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska w Powiecie Skarżyskim” | maj | Naczelnik OS |
|  |  | - Stan realizacji wpływów za korzystanie ze środowiska | wrzesień | Naczelnik OS |
|  |  | - Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu skarżyskiego. | kwiecień/maj | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
| XIII. | Współpraca z Organizacjami Społeczno -Zawodowymi oraz Gminami | - Organizowanie stałych spotkań informacyjnych z prezydentem, burmistrzem i wójtami gmin – omówienie głównych kierunków funkcjonowania administracji oraz zadań realizowanych wspólnie. | praca ciągła | Starosta Powiatu Członkowie Zarządu Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału RO Nieetatowy Członek Zarządu |
|  |  | - Zapewnienie stałej współpracy z organizacjami kombatanckimi w powiecie. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału OR Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Współpraca z organizacjami gospodarczymi oraz związkami zawodowymi. | praca ciągła | Starosta Skarżyski Członkowie Zarządu |
|  |  | - Udział w sesjach Rady Miasta, Rady Miasta i Gminy oraz Gmin. | praca ciągła | Starosta Skarżyski Członkowie Zarządu |

| XIV. | Pozostałe zagadnienia | - Aktualizacja aktów wewnętrznych zarządu, statutów, regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu. | na bieżąco | Sekretarz Powiatu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Zaopiniowanie planów pracy na 2011 rok – Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałych Rady Powiatu | styczeń | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opiniowanie projektów materiałów opracowywanych przez Naczelników Wydziałów dla potrzeb Komisji Stałych Rady Powiatu. | praca ciągła | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opiniowanie projektów materiałów wnoszonych przez Naczelników Wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. | praca ciągła | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu wnoszonych przez podmioty inne niż Zarząd Powiatu. | praca ciągła | Zarząd Powiatu |

| XV. | Uroczystości, Święta i Imprezy Powiatowe | - Dzień Samorządu Terytorialnego. - Uroczystości rocznicowe - Brzask - Dożynki Powiatowe - Dożynki Wojewódzkie. - Święto Niepodległości. - Imprezy powiatowe o charakterze sportowym i rekreacyjnym. - Inne wg. przyjętego powiatowego kalendarza imprez zgodnie z uchwałą Rady Powiatu | zgodnie z przyjętymi terminami | Sekretarz Powiatu Naczelnik RO Naczelnik OR Naczelnik EK Zarząd Powiatu |
| --- | --- | --- | --- | --- |