Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 62/118/2008

Zarządu Powiatu Skarżyskiego

z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN  PRACY ZARZĄDU POWIATU NA ROK 2009

I. PRIORYTETY DZIAŁANIA NA ROK 2009

Zarząd Powiatu w swojej działalności  realizuje bieżące zadania Powiatu określone przepisami prawa oraz podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości życia społeczności Powiatu. W roku 2009 Zarząd stawia sobie za cele do realizacji zapisy Strategii Rozwoju Powiatu, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, dostępnych programów pomocowych, rocznego planu pracy Rady Powiatu oraz zadań wynikających z budżetu na rok 2009.

Swoimi działaniami w roku 2009 Zarząd Powiatu zamierza:

- Podnosić  standard działania administracji powiatowej w kierunku świadczenia usług na coraz wyższym poziomie, w tym świadczenia „ e- usług”

- Poprawiać warunki kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych  i specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych,

- Podnosić standard jakości dróg powiatowych,

- Dążyć do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Powiecie,

- Dążyć do zmniejszenia bezrobocia,

- Pozyskiwać fundusze pomocowe na inwestycje i inne zadania,

- Zapewnić właściwy poziom usług w zakresie opieki społecznej

Podstawowymi dokumentami wyznaczającymi  pracę Zarządu Powiatu  są:

- Budżet Powiatu na 2009r.

- Plan Pracy Rady Powiatu

- Strategia Rozwoju Powiatu Skarżyskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

W oparciu o uchwalony budżet Powiatu na rok 2009 Zarząd będzie realizował zapisane w nim zadania inwestycyjne - przeprowadzał postępowania przetargowe, zlecał opracowywanie projektów technicznych i wykonawczych oraz realizował zadania bieżące w  poszczególnych  obszarach  administracji  powiatowej, dysponując  budżetem w ramach obowiązujących przepisów i upoważnieniem Rady.

Zarząd nadal będzie podejmował  działania  w  kierunku  pozyskania  dodatkowych  środków   z dostępnych funduszy pomocowych.

Ponadto Zarząd będzie aktywnie współpracował z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, szczególnie zaś                          z samorządem  gmin tworzących Powiat Skarżyski oraz z instytucjami, organizacjami- w tym pozarządowymi, przedstawicielami życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, w niezbędnym zakresie, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz mieszkańców                             i wszechstronnego rozwoju Powiatu.

W  poszczególnych miesiącach tego roku Zarząd  będzie  skupiał się  w sposób szczególny nad zagadnieniami ujętymi w rocznym planie pracy Rady Powiatu.

Dla realizacji ustawowych zadań Powiatu Zarząd będzie występował do Rady           z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowując projekty stosownych uchwał. Sam natomiast będzie realizował przyjęte przez Radę Powiatu uchwały, których będzie adresatem i jednocześnie będzie realizatorem kierunków rozwoju Powiatu nakreślonych przez Radę.

II.   PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU

NA 2009 ROK

Zarząd Powiatu Skarżyskiego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku- o samorządzie powiatowym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)- przy pomocy Wydziałów Starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji           i straży, które działają w ramach swoich kompetencji.

| Lp. | # Zakres | Zadania | ## Termin realizacji | # Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Organizacja Urzędu oraz Powiatowej Administracji Zespolonej | - Koordynowanie pracy powiatowej administracji zespolonej, powołanej do wykonywania zadań powiatu. | praca ciągła | Zarząd Powiatu Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Opracowanie i przyjęcie kierunków pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego na 2009 rok. | grudzień 2008 | Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu. | co kwartał | Sekretarz Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Kontynuacja prac nad poprawą komunikacji wizualnej urzędu – (I – II piętro). | praca ciągła | Naczelnik Wydziału OR |
|  |  | - Podjęcie działań w celu wykonania wyjścia ewakuacyjnego w budynku starostwa oraz windy dla osób niepełnosprawnych. ( dokumentacja, ew. pozyskanie środków PFRON) | w ciągu roku | Naczelnik Wydziału OR |
|  |  | - Realizacja prac związanych z informatyzacją urzędu w ramach programu „e – świętokrzyskie”. Udostępnienie elektronicznych usług dla interesantów „e- urząd” | praca ciągła w ramach realizacji programu | Sekretarz Powiatu Zespół Informatyków |
|  |  | - Opiniowanie okresowych sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu. | praca ciągła | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w związku ze zmianami przepisów prawa. | luty/marzec | Zarząd Powiatu Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Informacja z realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do Starostwa za rok 2008. | styczeń/luty | Naczelnik Wydziału OR |
|  |  | - Ocena wykonania planów pracy poszczególnych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych wynikających z kierunków pracy zarządu na rok 2008. | luty | Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Analiza wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych. | na bieżąco | Sekretarz Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Przyjmowanie informacji z realizacji rocznego planu kontroli i audytu wewnętrznego realizowanego przez Starostwo. | na bieżąco | Zespół Kontroli i Audytu |
| II. | Bezpieczeństwo Publiczne, Obrona Cywilna i Sprawy Obywatelskie | - Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2008 | styczeń | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Przygotowanie, organizacja i ocena przeprowadzenia poboru w 2009 roku. Informacja o przebiegu poboru. | I kwartał | Naczelnik WZKOLiSO |
|  |  | - Opracowanie nowego „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu” wraz z kartami realizacji zadań. | po otrzymaniu wytycznych | Naczelnik WZKOLiSO |
|  |  | - Opracowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego. | po otrzymaniu wytycznych | Naczelnik WZKOLiSO |
|  |  | - Opracowanie planu ewakuacji na wypadek masowego zagrożenia. | po otrzymaniu zarządzenia wojewody | Naczelnik WZKOLiSO |
|  |  | - Informacja Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta z zakresu prowadzonych spraw za rok 2008 | do końca I kwartału | Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta |
|  |  | - Ocena realizacji „ Powiatowego Programu na rzecz Bezpieczeństwa Obywateli” | czerwiec, grudzień | Koordynator programu ds. bezpieczeństwa, Jednostki Służb, Inspekcji, Straży |
|  |  | - Realizacja zadań z zakresu planowania obronnego. | cały rok | Naczelnik WZKOLiSO |
|  |  | - Doskonalenie procedur z zakresu zarządzania kryzysowego. | w ciągu roku | Naczelnik WZKOLiSO |
| III. | Ochrona Zdrowia | - Zatwierdzenie rozkładu czasu pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2009 rok | I kwartał 2009 | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Monitorowanie spraw z zakresu dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez powiat skarżyski | praca ciągła | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Opiniowanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy, Obwodu Lecznictwa Kolejowego, Zespołu Opieki Zdrowotnej | I półrocze 2009 | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Ocena sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej – MOMP, OLK, ZOZ | praca ciągła | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian strukturalnych w zakładach opieki zdrowotnej | praca ciągła | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Rozpatrywanie wniosków zakładów opieki zdrowotnej dotyczących zakupu, zbycia i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Analiza skarg i wniosków dotyczących działalności MOMP, OLK, ZOZ składanych w tych zakładach, Starostwie Powiatowym oraz przesłanych do rozpatrzenia z innych instytucji | praca ciągła | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej. | IV kwartał 2009 | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Rozliczenie dotacji na realizację projektu pn.” Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej im. Marii Curie Skłodowskiej” | I kwartał 2009 | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Monitorowanie i rozliczenie projektów realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” z 2008 roku – program PFRON | I półrocze 2008 | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - Monitorowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie wydatkowania środków finansowych z dotacji | praca ciągła | Naczelnik Wydziału ZS |
|  |  | - W zależności od stanu prawnego – uchwalenia ustawy zdrowotnej – wszczęcie procedury przekształcenia ZOZ w spółkę prawa handlowego. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału ZS |
| IV. | Opieka Społeczna Przeciwdziałanie bezrobociu | - Sprawozdanie dyrektora PCPR w Skarżysku-Kamiennej z działalności centrum za 2008 rok oraz rozpatrzenie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. | I kwartał | Dyrektor PCPR |
|  |  | - Dokonanie podziału środków PFRON na zadania z zakresu realizacji rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2009. | marzec | Dyrektor PCPR, Dyrektor PUP |
|  |  | - Przyjęcie informacji na temat realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. | III kwartał | Dyrektor PCPR, Zarząd Powiatu |
|  |  | - Aktualizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. | III/IV kwartał | Dyrektor PCPR, Zarząd Powiatu |
|  |  | - Ocena funkcjonowania i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. | IV kwartał | Dyrektor PCPR, Zarząd Powiatu |
|  |  | - Ocena jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej | I kwartał | Dyrektor PCPR, Zarząd Powiatu |
|  |  | - Ocena funkcjonowania Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” | II kwartał | Dyrektor PCPR, Zarząd Powiatu |
|  |  | - Ocena realizacji zadań wynikających z „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie” | koniec I i II półrocza | Dyrektor PCPR Zarząd Powiatu |
|  |  | - Ocena funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. | II kwartał | Dyrektor PCPR Zarząd Powiatu |
|  |  | 10. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy. | IV kwartał | Dyrektor PUP |
|  |  | 11. Przyjęcie informacji na temat realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, w tym informacja o zrealizowanych i podejmowanych działaniach dotyczących pozyskiwania środków pomocowych na przeciwdziałanie bezrobociu. | listopad | Koordynator Programu Zarząd Powiatu |
| V. | Rozwój Powiatu Promocja | - Informacja na temat realizacji Uchwały Nr 133/XX/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu współpracy Powiatu Skarżyskiego w 2008 roku z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” | I kwartał | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 | I kwartał | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Powołanie zespołu ds. realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020. | I kwartał | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Informacja na temat realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020 i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. | IV kwartał | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Opracowanie i wdrażanie planu promocji gospodarczej Powiatu Skarżyskiego w roku 2009. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Informacja na temat pozyskanych zagranicznych środków finansowych (w tym z Unii Europejskiej) w roku 2009, złożonych wniosków o dofinansowanie oraz planowanych projektów na rok 2010. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | - Działania ukierunkowane na pozyskiwanie i wykorzystanie zagranicznych środków pomocowych. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału RO |
|  |  | 11. Przeprowadzenie VIII edycji konkursu "Powiatowe Dęby 2009" | IV kwartał | Naczelnik Wydziału OR Sekretarz Powiatu |
|  |  | 12. Organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych na terenie powiatu (imprezy połączone z rokiem jubileuszowym Powiatu Skarżyskiego) | wg. terminów | Naczelnik Wydziału OR i RO Sekretarz Powiatu |
|  |  | 14. Przygotowanie uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji zakończenia roku jubileuszowego 10- lecia powiatu. | listopad | Sekretarz Powiatu Wydział OR, RO |
| VI. | Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka | - Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na rok 2009 | styczeń | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Opracowanie analizy kosztów utrzymania szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. | styczeń | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przyjęcie priorytetów i planu rozwoju lokalnej polityki oświatowej. | styczeń | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przyjęcie regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia nauczycieli placówek oświatowych | luty | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Opracowanie analizy wykorzystania bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych ( projekt sieci). | luty | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przyjęcie wytycznych do organizacji roku szkolnego 2009/2010 | marzec | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenie nowych szkół ( w razie potrzeby) | kwiecień | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nagród starosty. | kwiecień | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Projekty uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. | do końca czerwca i do końca listopada | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przygotowanie uchwały Rady Powiatu wprowadzającej Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat skarżyski. | grudzień | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Bieżąca realizacja planów remontów placówek oświatowych. | praca bieżąca | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Uporządkowanie spraw związanych z budową sali gimnastycznej przy I LO | praca bieżąca | Naczelnik Wydziału EK |
|  |  | - Przygotowywanie na bieżąco uchwał Zarządu Powiatu w sprawie upoważnień do dokonywania w imieniu Powiatu wszelkich czynności np. w przypadku realizacji projektów unijnych. | praca bieżąca | Naczelnik Wydziału EK |
| VII. VIII. | Finanse Powiatu Drogownictwo i komunikacja | - Przyjęcie bilansów od powiatowych jednostek budżetowych stanowiących podstawę opracowania zbiorczego bilansu jednostek. | styczeń - marzec | Skarbnik Powiatu |
|  |  | - Nadzór nad właściwą realizacją budżetu Powiatu w 2009 r. | praca ciągła | Skarbnik Powiatu |
|  |  | - Analiza wykonania budżetu Powiatu 2008 roku w świetle uzyskania absolutorium | 20 marca | Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Analiza kwartalnych sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu w procesie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych | raz w ciągu kwartału | Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 r. | sierpień | Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opracowanie bilansu skonsolidowanego Powiatu za 2008 r. | wrzesień | Skarbnik Powiatu |
|  |  | - Opracowanie projektu budżetu Powiatu na 2010 rok wraz z projektem uchwały. | listopad/ grudzień | Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Przyjęcie kwartalnych informacji z kasowego wykonania budżetu Powiatu | raz w ciągu kwartału | Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu |
|  |  | - Zapewnienie skutecznego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz poziomowych warstw nawierzchni. | I i IV kwartał 2009 r. | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych z 10% rezerwy budżetu państwa na budowę i modernizację dróg powiatowych. | praca ciągła | Dyrektor ZDP Zarząd Powiatu |
|  |  | - Przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach NPRDL na rok 2010 i później. | sierpień - wrzesień | Dyrektor ZDP Zarząd Powiatu |
|  |  | - Informacja o działalności Zarządu Dróg Powiatowych. | IV kwartał | Dyrektor ZDP Zarząd Powiatu |
|  |  | - Kontynuowanie współpracy z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie regulowania stanu prawnego dróg powiatowych- opracowanie harmonogramu prac. | praca ciągła | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Przygotowanie przetargów na roboty drogowe. | styczeń - czerwiec | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Przygotowanie projektów technicznych na roboty drogowe zaplanowane do realizacji w 2010 roku i później. | praca ciągła | Dyrektor ZDP |
|  |  | - Doposażenie służby liniowej w sprzęt do zimowego utrzymania dróg. | listopad - grudzień | Dyrektor ZDP |
|  |  | 9. Rozliczanie wykonanych inwestycji | listopad - grudzień | Dyrektor ZDP |
| IX. | Geodezja, Kartografia, i Gospodarka Nieruchomościami | - Stała współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywania danych ewidencji gruntów dla celów systemu zarządzania i kontroli AICS. - Stała współpraca z Wydziałami Starostwa Powiatowego odnośnie udostępniania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami |
|  |  | - Ocena stopnia wykorzystania FGZGiK w 2009 r. oraz określenie kierunków ich wydatkowania w 2009 r. | 31.12.2009 r. | Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami |
|  |  | - Kontynuowanie prac związanych z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych - opracowanie harmonogramu prac i przedstawienie go Zarządowi Powiatu do akceptacji. 4. Uregulowanie stanu prawnego związanego z własnością i utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych i międzywala rzeki Kamiennej. | praca ciągła ciągu roku | Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami j.w współpraca z naczelnikiem wydziału OS |
| X. | Architektura Budownictwo Planowanie Przestrzenne | - Rozpatrzenie zawiadomień Wójta, Burmistrza i Prezydenta Miasta o podjęciu uchwały do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | na bieżąco | Naczelnik Wydziału AB |
|  |  | - Uzgadnianie projektu planu miejscowego w zakresie zadań samorządowych w świetle w/w ustawy | na bieżąco | Naczelnik Wydziału AB |
|  |  | - Opiniowanie wniosków zarządców dróg publicznych w sprawie ustalenia lokalizacji drogi w świetle ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. | na bieżąco | Naczelnik Wydziału AB |
| XI. | Mienie Powiatu | - Prowadzenie dalszych działań zmierzających do przejmowania nieruchomości Skarbu Państwa na mienie powiatowe | praca ciągła | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Przeprowadzenie procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Ogólnej 24 w Skarżysku - Kamiennej | w ciągu roku | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Przeprowadzenie procedury przetargowej na sprzedaż bądź dzierżawę nieruchomości zabudowanej ( po byłym OBR) i byłych warsztatów szkolnych TZN-u przy ulicy Legionów 119 A | w ciągu roku | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Wiejskiej i Szpitalnej w Skarżysku-Kamiennej – przekazanie nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego( budowa siedziby Pogotowia Ratunkowego w Skarżysku-Kamiennej) | I półrocze | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Uruchomienie procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy Rejowskiej 99 w Skarżysku-Kamiennej. | w ciągu roku | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału GM |
|  |  | - Podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków pozabudżetowych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu ( budynki szkół oraz budynek starostwa) | w ciągu roku | Naczelnik Wydziału GM przy współpracy ze szkołami |
| XII. | Rolnictwo, Ochrona Środowiska i Leśnictwo | - Analiza wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej przychodów PFOŚ i GW w roku 2009. | I kw. (styczeń) | Naczelnik OS |
|  |  | - Analiza przebiegu prac związanych z wykonawstwem planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. | marzec | Naczelnik OS |
|  |  | - Analiza powiatowych Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami. | sierpień | Naczelnik OS |
|  |  | - Analiza realizacji uchwał Rady Powiatu dotyczącej przychodów i wydatków PFOŚ i GW w roku 2009. | wrzesień | Naczelnik OS |
| XIII. | Współpraca z Organizacjami Społeczno -Zawodowymi oraz Gminami | - Organizowanie stałych spotkań informacyjnych z prezydentem, burmistrzem i wójtami gmin – omówienie głównych kierunków funkcjonowania administracji oraz zadań realizowanych wspólnie. | praca ciągła | Starosta Powiatu Członkowie Zarządu Sekretarz Powiatu |
|  |  | - Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi | praca ciągła | Naczelnik Wydziału RO J.Ordyński - Członek Zarządu |
|  |  | - Zapewnienie stałej współpracy z organizacjami kombatanckimi w powiecie. | praca ciągła | Naczelnik Wydziału OR J.Ordyński- Członek Zarządu |
|  |  | - Współpraca z organizacjami gospodarczymi oraz związkami zawodowymi | praca ciągła | Starosta Powiatu Członkowie Zarządu |
|  |  | - Udział w sesjach Rady Miasta, Rady Miasta i Gminy oraz Gmin. | praca ciągła | Starosta Powiatu Członkowie Zarządu |

| XIV. | Pozostałe zagadnienia | - Aktualizacja aktów wewnętrznych zarządu, statutów, regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu. | na bieżąco | Sekretarz Powiatu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Zaopiniowanie planów pracy na 2009 rok – Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałych Rady Powiatu | styczeń | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opiniowanie projektów materiałów opracowywanych przez Naczelników Wydziałów dla potrzeb Komisji Stałych Rady Powiatu. | praca ciągła | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opiniowanie projektów materiałów wnoszonych przez Naczelników Wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. | praca ciągła | Zarząd Powiatu |
|  |  | - Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu wnoszonych przez podmioty inne niż Zarząd Powiatu. | praca ciągła | Zarząd Powiatu |

| XV. | Uroczystości, Święta i Imprezy Powiatowe | - Dzień Samorządu Terytorialnego. - Uroczystości rocznicowe - Brzask - Dożynki Powiatowe - Dożynki Wojewódzkie. - Święto Niepodległości. - Inne wg przyjętego kalendarza zgodnie z uchwałą Rady Powiatu | zgodnie z przyjętymi terminami | Sekretarz Powiatu Naczelnik OR |
| --- | --- | --- | --- | --- |